PLAN DE GESTIÓN

Riesgos del proyecto SFI

Sistema Ferretero Inteligente

| EQUIPO | Felipe Chávez · Vicente Palma · Alonso Urrutia · Franco Miranda |
| --- | --- |
| VERSIÓN | 2.0 ¦ 3 de octubre de 2026 ¦ Corte: cierre del Sprint 1, semana 8 |

# Contenido del plan

| 1 | Contexto, alcance y método |
| --- | --- |
| 2 | Escalas y matriz de evaluación |
| 3 | Registro priorizado de riesgos |
| 4 | Detalle por categoría |
| 5 | Plan de tratamiento y seguimiento |
| 6 | Criterios de escalamiento y cierre |

# 1. Contexto, alcance y método

SFI es un ecommerce para ferreterías con asistencia de IA para proyectos, recomendaciones de materiales y estimaciones de cantidades, costos y tiempos. Incluye cuentas, catálogo, carrito, Transbank, operación de bodega, stock, Kardex, sugerencias de compra, retiro, despachos, perfiles y crédito comercial de maestros. Los maestros se promocionan y facilitan su contacto; la negociación y ejecución de obras ocurren fuera de SFI. El piloto se sitúa en Quilicura y la empresa cliente es Grupo Punto Obra. El modelo contempla vender e implementar el producto para varios clientes empresariales.

Actualización al 3 de octubre de 2026: el proyecto comprende 18 semanas y tres sprints. Las semanas 1 a 8 integran el Sprint 1, cuyo cierre corresponde a la semana 8. El seguimiento se realiza mediante Weekly los jueves. El Sprint 2 incorpora IA, stock, Kardex, maestros, crédito, visibilidad, sugerencias de compra y despachos; el Sprint 3 concentra QA final, documentación y entrega. Los periodos restantes se controlan mediante la Carta Gantt aprobada.

## 1.1 Objetivos

- Identificar eventos que puedan afectar plazo, costo, calidad, seguridad, operación o aceptación del proyecto.

- Priorizar los riesgos con una escala común de probabilidad e impacto.

- Asignar un dueño, medidas preventivas, señales tempranas y contingencia para cada riesgo.

- Revisar la exposición durante las 18 semanas y evitar que riesgos críticos lleguen sin tratamiento al piloto.

## 1.2 Roles de gestión

| Responsable | Rol | Responsabilidad de riesgo |
| --- | --- | --- |
| Felipe Chávez | Jefe de Proyecto | Gobernanza, alcance, arquitectura, presupuesto, contratos y escalamiento. |
| Vicente Palma | Diseñador | Frontend, experiencia de compra, interfaces, capacitación y adopción. |
| Alonso Urrutia | Desarrollador | IA, backend, datos, infraestructura, integraciones y despliegue. |
| Franco Miranda | QA | Calidad, seguridad funcional, pruebas, integraciones, incidentes y soporte. |

## 1.3 Método de tratamiento

| Evitar | Modificar alcance o diseño para eliminar la causa o impedir una exposición no aceptable. |
| --- | --- |
| Mitigar | Reducir probabilidad o impacto mediante controles verificables. |
| Transferir | Asignar parte del impacto a proveedor, contrato, seguro o especialista. |
| Aceptar | Asumir la exposición con responsable, monitoreo y contingencia explícita. |

# 2. Evaluación de riesgos

## 2.1 Escala de probabilidad

| Valor | Nivel | Criterio para SFI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rara | Es excepcional; no hay antecedentes y los controles son sólidos. |
| 2 | Poco probable | Puede ocurrir en circunstancias aisladas. |
| 3 | Posible | Existe una posibilidad real durante el proyecto o piloto. |
| 4 | Probable | Se espera que ocurra si no se aplican controles adicionales. |
| 5 | Casi segura | Ya ocurre, es recurrente o existe evidencia directa. |

## 2.2 Escala de impacto

| Valor | Nivel | Criterio para SFI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Insignificante | Ajuste menor; sin efecto en clientes, seguridad ni hito. |
| 2 | Menor | Retrabajo acotado; demora de hasta 2 días; impacto reversible. |
| 3 | Moderado | Demora de 3 a 5 días, costo adicional o reclamos limitados. |
| 4 | Mayor | Compromete un hito, datos, ingresos, adopción o reputación. |
| 5 | Crítico | Puede causar daño, incumplimiento, pérdida severa de datos o fracaso del piloto. |

## 2.3 Matriz de probabilidad e impacto

El nivel inicial se calcula como Probabilidad × Impacto. Los controles reducen principalmente la probabilidad; el impacto se mantiene alto cuando existe seguridad, datos, pagos o responsabilidad frente al cliente.

| Impacto \ Prob. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | — | — | TEC-01, TEC-04, OPE-02, OPE-03, LFI-01, LFI-02, TEC-06 | TEC-02, TEC-05, OPE-01, EXT-02, EXT-03 | — |
| 4 | — | EXT-05 | ORG-02, ORG-03, LFI-04, LFI-05, EXT-01 | TEC-03, ORG-01, OPE-04, OPE-05, LFI-03 | — |
| 3 | — | — | ORG-04, EXT-04 | ORG-05 | — |
| 2 | — | — | — | — | — |
| 1 | — | — | — | — | — |

Umbrales: Bajo 1–4 · Medio 5–9 · Alto 10–16 · Crítico 17–25.

# 3. Registro priorizado de riesgos

La tabla ordena los riesgos por severidad inicial. El detalle de causas, señales, controles y contingencia se desarrolla en la sección 4.

| ID | Riesgo | P | I | P×I | Nivel | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-02 | Ciberataques, fraude o abuso automatizado desde Internet | 4 | 5 | 20 | Crítico | Franco Miranda / Alonso Urrutia |
| EXT-03 | Baja adopción por ferreterías, clientes o maestros | 4 | 5 | 20 | Crítico | Vicente Palma / Felipe Chávez |
| OPE-01 | Venta o recomendación de productos sin disponibilidad real | 4 | 5 | 20 | Crítico | Alonso Urrutia / Franco Miranda |
| TEC-02 | Falla de integración con inventario, pagos o gestión de pedidos | 4 | 5 | 20 | Crítico | Alonso Urrutia / Franco Miranda |
| TEC-05 | Recomendaciones incorrectas o inseguras del chatbot con IA | 4 | 5 | 20 | Crítico | Alonso Urrutia / Franco Miranda |
| LFI-03 | Desviación del presupuesto de desarrollo, infraestructura o IA | 4 | 4 | 16 | Alto | Felipe Chávez / Alonso Urrutia |
| OPE-04 | Confusión sobre el alcance del directorio de maestros y contacto externo | 4 | 4 | 16 | Alto | Franco Miranda / Vicente Palma |
| OPE-05 | Defectos de versión y saturación del soporte en el piloto | 4 | 4 | 16 | Alto | Franco Miranda / Todo el equipo |
| ORG-01 | Crecimiento no controlado del alcance durante las 18 semanas | 4 | 4 | 16 | Alto | Felipe Chávez |
| TEC-03 | Datos inconsistentes de catálogo, precios, unidades o stock | 4 | 4 | 16 | Alto | Alonso Urrutia / Franco Miranda |
| LFI-01 | Tratamiento inadecuado de datos personales y conversaciones | 3 | 5 | 15 | Alto | Franco Miranda / Felipe Chávez |
| LFI-02 | Responsabilidad por recomendaciones, productos o servicios | 3 | 5 | 15 | Alto | Felipe Chávez / Franco Miranda |
| OPE-02 | Errores de pago y conciliación con Transbank | 3 | 5 | 15 | Alto | Alonso Urrutia / Franco Miranda |
| OPE-03 | Publicación de perfiles de maestros con datos o documentos inconsistentes | 3 | 5 | 15 | Alto | Franco Miranda / Felipe Chávez |
| TEC-01 | Indisponibilidad de la plataforma o de sus servicios principales | 3 | 5 | 15 | Alto | Alonso Urrutia / Felipe Chávez |
| TEC-04 | Pérdida de información o recuperación incompleta ante incidente | 3 | 5 | 15 | Alto | Alonso Urrutia / Franco Miranda |
| TEC-06 | Acceso cruzado o mezcla de datos entre clientes empresariales | 3 | 5 | 15 | Alto | Alonso Urrutia / Franco Miranda |
| EXT-01 | Caída o cambio de condiciones de proveedores externos | 3 | 4 | 12 | Alto | Alonso Urrutia / Felipe Chávez |
| LFI-04 | Morosidad o fraude en el crédito ofrecido a maestros | 3 | 4 | 12 | Alto | Felipe Chávez / Franco Miranda |
| LFI-05 | Conflictos contractuales sobre alcance, aceptación o propiedad intelectual | 3 | 4 | 12 | Alto | Felipe Chávez |
| ORG-02 | Dependencia de conocimiento concentrado en un integrante | 3 | 4 | 12 | Alto | Felipe Chávez / Todo el equipo |
| ORG-03 | Roles, autoridad o criterios de decisión poco claros | 3 | 4 | 12 | Alto | Felipe Chávez |
| ORG-05 | Falta de capacitación y resistencia al cambio | 4 | 3 | 12 | Alto | Vicente Palma / Franco Miranda |
| EXT-04 | Variaciones económicas y de demanda que afectan precios y ventas | 3 | 3 | 9 | Medio | Felipe Chávez |
| ORG-04 | Comunicación insuficiente con la ferretería piloto y usuarios | 3 | 3 | 9 | Medio | Felipe Chávez / Vicente Palma |
| EXT-05 | Cambios regulatorios aplicables a comercio electrónico, IA o crédito | 2 | 4 | 8 | Medio | Felipe Chávez / Franco Miranda |

# 4. Detalle de riesgos por categoría

Se mantienen cinco categorías: técnicos, organizacionales, operacionales, legales y financieros, y externos. El registro comprende 26 riesgos, incluidos los controles de aislamiento entre clientes empresariales.

## 4.1 Riesgos técnicos

Arquitectura, integraciones, datos, infraestructura, seguridad técnica e inteligencia artificial.

| TEC-01 ¦ Indisponibilidad de la plataforma o de sus servicios principales |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I5 = 15 (Alto) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I4 = 8 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | Una configuración defectuosa, capacidad insuficiente o caída de componentes de nube deja fuera de servicio el catálogo, carrito, chatbot o panel de administración, interrumpiendo ventas y atención. |
| SEÑALES | Errores 5xx por sobre el umbral, latencia creciente, reinicios repetidos, saturación de CPU/memoria o alertas de disponibilidad. |
| PREVENCIÓN | Arquitectura desacoplada; monitoreo de disponibilidad y latencia; capacidad dimensionada y escalable; entornos separados; despliegue gradual; pruebas de carga y procedimiento de reversa. |
| CONTINGENCIA | Activar modo degradado sin chatbot, revertir la última versión, levantar servicios redundantes, comunicar el incidente y recuperar desde respaldos si corresponde. |
| RESPONSABLE | Alonso Urrutia / Felipe Chávez |

| TEC-02 ¦ Falla de integración con inventario, pagos o gestión de pedidos |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P4 × I5 = 20 (Crítico) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I5 = 10 (Alto) |
| DESCRIPCIÓN | APIs incompletas, cambios de contrato o sincronizaciones fallidas provocan stock incorrecto, cobros sin pedido, pedidos duplicados o estados inconsistentes entre SFI y la ferretería. |
| SEÑALES | Diferencias entre stock físico y publicado, colas de eventos atrasadas, respuestas y confirmaciones de Transbank rechazados, pagos sin orden asociada o reintentos crecientes. |
| PREVENCIÓN | Contratos de API versionados; idempotencia; validación de datos; colas con reintentos; pruebas de integración automatizadas; ambiente de pruebas y conciliación diaria. |
| CONTINGENCIA | Pausar ventas del producto afectado, reconciliar transacciones, procesar manualmente excepciones, restaurar la versión estable y escalar al proveedor o área dueña de la API. |
| RESPONSABLE | Alonso Urrutia / Franco Miranda |

| TEC-03 ¦ Datos inconsistentes de catálogo, precios, unidades o stock |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P4 × I4 = 16 (Alto) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I3 = 6 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | Códigos duplicados, unidades de medida incompatibles o cargas manuales deficientes hacen que SFI recomiende o venda cantidades, precios o productos equivocados. |
| SEÑALES | Productos sin unidad, precios fuera de rango, SKU repetidos, variaciones abruptas de stock o reclamos por diferencias entre web y tienda. |
| PREVENCIÓN | Modelo maestro de datos; reglas de validación; bitácora de cambios; catálogo de unidades; responsables por dato; importaciones de prueba y auditorías periódicas. |
| CONTINGENCIA | Bloquear registros sospechosos, volver a la última versión validada del catálogo, corregir en lote, revisar pedidos afectados y notificar a clientes cuando sea necesario. |
| RESPONSABLE | Alonso Urrutia / Franco Miranda |

| TEC-04 ¦ Pérdida de información o recuperación incompleta ante incidente |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I5 = 15 (Alto) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I4 = 8 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | Un ciberataque, borrado accidental o respaldo mal configurado elimina pedidos, clientes, maestros, historial del chatbot o datos de inventario y dificulta restablecer la operación. |
| SEÑALES | Fallos de respaldo, cambios masivos no autorizados, cifrado de archivos, cuentas privilegiadas anómalas o incumplimiento de los objetivos de recuperación. |
| PREVENCIÓN | Respaldos cifrados y separados; política 3-2-1; restauraciones ensayadas; privilegios mínimos; MFA; registro de auditoría y objetivos RPO/RTO definidos. |
| CONTINGENCIA | Aislar sistemas, activar respuesta a incidentes, preservar evidencia, restaurar el último respaldo íntegro, validar consistencia y comunicar conforme al protocolo. |
| RESPONSABLE | Alonso Urrutia / Franco Miranda |

| TEC-05 ¦ Recomendaciones incorrectas o inseguras del chatbot con IA |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P4 × I5 = 20 (Crítico) · Estrategia: Evitar y mitigar · Meta residual: P2 × I5 = 10 (Alto) |
| DESCRIPCIÓN | Información incompleta del cliente, alucinaciones o falta de restricciones lleva al chatbot a recomendar materiales, cantidades o procedimientos inadecuados, especialmente en trabajos eléctricos, de gas o estructurales. |
| SEÑALES | Respuestas sin fuente o justificación, confianza baja, instrucciones de alto riesgo, contradicciones con fichas técnicas o reportes negativos de usuarios. |
| PREVENCIÓN | Catálogo y fichas verificadas; preguntas obligatorias; límites de dominio; plantillas de respuesta; consulta de información validada del catálogo; evaluación de casos; filtros de seguridad y derivación a especialista. |
| CONTINGENCIA | No emitir instrucciones peligrosas; mostrar advertencia y solicitar más datos; derivar a un maestro validado; retirar la respuesta; registrar el caso y ajustar reglas/modelo antes de reactivar. |
| RESPONSABLE | Alonso Urrutia / Franco Miranda |

| TEC-06 ¦ Acceso cruzado o mezcla de datos entre clientes empresariales |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I5 = 15 (Alto) · Estrategia: Evitar y mitigar · Meta residual: P2 × I5 = 10 (Alto) |
| DESCRIPCIÓN | La venta e implementación a varios clientes puede exponer cuentas, pedidos, catálogo, inventario o crédito de una empresa a otra si falta aislamiento en consultas, permisos, archivos o configuración. |
| SEÑALES | Respuesta, documento o pedido de otra empresa visible desde una cuenta de cliente. |
| PREVENCIÓN | Definir la separación de datos de cada implementación; restringir consultas y archivos por cliente; separar credenciales y configuración; probar accesos cruzados. Si se adopta infraestructura compartida, validar el aislamiento antes de habilitarla. |
| CONTINGENCIA | Suspender la función afectada, aislar accesos, conservar registros, corregir permisos y ejecutar regresión por empresa antes de reactivar. |
| RESPONSABLE | Alonso Urrutia / Franco Miranda |

## 4.2 Riesgos organizacionales

Alcance, coordinación, responsabilidades, conocimiento, comunicación y adopción interna.

| ORG-01 ¦ Crecimiento no controlado del alcance durante las 18 semanas |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P4 × I4 = 16 (Alto) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I3 = 6 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | Se incorporan funciones no priorizadas —crédito avanzado, múltiples tiendas, despacho complejo o nuevas integraciones— sin ajustar plazo, presupuesto ni capacidad del equipo. |
| SEÑALES | Historias nuevas en cada revisión, cambios sin estimación, tareas críticas postergadas o aumento sostenido del trabajo pendiente. |
| PREVENCIÓN | MVP y criterios de aceptación aprobados; backlog priorizado; control de cambios; estimación de impacto y congelamiento de alcance antes del piloto. |
| CONTINGENCIA | Reordenar backlog, trasladar funciones a una fase posterior, renegociar hitos y conservar únicamente el flujo mínimo de compra, IA y maestros. |
| RESPONSABLE | Felipe Chávez |

| ORG-02 ¦ Dependencia de conocimiento concentrado en un integrante |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I4 = 12 (Alto) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I3 = 6 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | La arquitectura, IA, frontend o pruebas quedan dominadas por una sola persona; una ausencia o sobrecarga detiene decisiones, correcciones y entregas. |
| SEÑALES | Componentes sin revisor alterno, documentación atrasada, bloqueos mayores a dos días o tareas que nadie más puede desplegar. |
| PREVENCIÓN | Revisión cruzada; programación conjunta en módulos críticos; documentación viva; rotación de soporte; repositorio común y guía de recuperación del entorno. |
| CONTINGENCIA | Reasignar prioridades, activar respaldo por rol, reducir temporalmente alcance, documentar decisiones pendientes y contratar apoyo puntual si el hito queda comprometido. |
| RESPONSABLE | Felipe Chávez / Todo el equipo |

| ORG-03 ¦ Roles, autoridad o criterios de decisión poco claros |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I4 = 12 (Alto) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P1 × I3 = 3 (Bajo) |
| DESCRIPCIÓN | Dudas sobre quién aprueba arquitectura, interfaz, seguridad o aceptación generan decisiones contradictorias y retrasos en cambios urgentes. |
| SEÑALES | Aprobaciones duplicadas, tareas sin dueño, discusiones repetidas o decisiones que no quedan registradas. |
| PREVENCIÓN | Matriz RACI; responsable único por entregable; actas breves; registro de decisiones técnicas y ventanas de aprobación definidas. |
| CONTINGENCIA | Escalar al Jefe de Proyecto, resolver con los criterios del MVP, registrar la decisión y actualizar la RACI para evitar recurrencia. |
| RESPONSABLE | Felipe Chávez |

| ORG-04 ¦ Comunicación insuficiente con la ferretería piloto y usuarios |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I3 = 9 (Medio) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I2 = 4 (Bajo) |
| DESCRIPCIÓN | El equipo construye flujos que no reflejan la operación real de catálogo, preparación de pedidos, despacho o contacto externo de maestros. |
| SEÑALES | Retroalimentación tardía, requisitos contradictorios, baja asistencia a demostraciones o rechazo de prototipos ya desarrollados. |
| PREVENCIÓN | Entrevistas y demostraciones quincenales; prototipos tempranos; registro de acuerdos; usuario referente y criterios de aceptación observables. |
| CONTINGENCIA | Realizar sesión de alineación, identificar brechas, ajustar primero los flujos críticos y diferir mejoras no esenciales. |
| RESPONSABLE | Felipe Chávez / Vicente Palma |

| ORG-05 ¦ Falta de capacitación y resistencia al cambio |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P4 × I3 = 12 (Alto) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I3 = 6 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | Personal de la ferretería, clientes o maestros evita usar la plataforma o comete errores por desconocer el registro, gestión de pedidos, recomendaciones y soporte. |
| SEÑALES | Abandono en onboarding, consultas repetitivas, uso de planillas paralelas, errores de carga o baja activación de cuentas. |
| PREVENCIÓN | Diseño simple; ayudas contextuales; manual breve; videos; capacitación por rol; ambiente de práctica y medición de tareas completadas. |
| CONTINGENCIA | Refuerzo individual, simplificación del flujo, soporte en terreno durante el piloto y desactivación temporal de funciones que generen errores recurrentes. |
| RESPONSABLE | Vicente Palma / Franco Miranda |

## 4.3 Riesgos operacionales

Ejecución diaria de ventas, pagos, pedidos, maestros, incidencias y soporte del piloto.

| OPE-01 ¦ Venta o recomendación de productos sin disponibilidad real |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P4 × I5 = 20 (Crítico) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I5 = 10 (Alto) |
| DESCRIPCIÓN | La sincronización tardía o la reserva deficiente permite comprar materiales agotados, dejando proyectos incompletos y generando devoluciones o reclamos. |
| SEÑALES | Stock negativo, cancelaciones por falta de producto, diferencias en conteos cíclicos o alta frecuencia de sustituciones manuales. |
| PREVENCIÓN | Reserva transaccional; stock de seguridad; sincronización frecuente; reglas para sustitutos; bloqueo automático y conciliación de inventario. |
| CONTINGENCIA | Contactar al cliente, ofrecer sustituto equivalente validado o devolución, actualizar el pedido y corregir inmediatamente el stock publicado. |
| RESPONSABLE | Alonso Urrutia / Franco Miranda |

| OPE-02 ¦ Errores de pago y conciliación con Transbank |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I5 = 15 (Alto) · Estrategia: Mitigar y transferir · Meta residual: P2 × I4 = 8 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | El pago puede duplicarse o quedar aprobado sin pedido si fallan las confirmaciones de Transbank o el control de reintentos. Cada transacción debe quedar vinculada con la compra y su estado. |
| SEÑALES | Pago aprobado sin pedido, referencia duplicada o divergencia entre Webpay y el estado de compra. |
| PREVENCIÓN | Validar respuestas de Webpay, referencias y estados de compra; aplicar idempotencia y trazabilidad; probar pagos aprobados, rechazados, cancelados y repetidos; conciliar pagos y pedidos. |
| CONTINGENCIA | Pausar la operación afectada, conciliar con la pasarela, corregir el pedido o gestionar devolución de un cobro indebido según el procedimiento del cliente. |
| RESPONSABLE | Alonso Urrutia / Franco Miranda |

| OPE-03 ¦ Publicación de perfiles de maestros con datos o documentos inconsistentes |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I5 = 15 (Alto) · Estrategia: Evitar y mitigar · Meta residual: P2 × I4 = 8 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | La aprobación incorrecta de identidad, especialidad o documentación puede publicar perfiles engañosos y afectar la confianza y privacidad. La publicación no garantiza la calidad de una obra ni constituye contratación dentro de SFI. |
| SEÑALES | Perfil publicado sin aprobación, documento accesible por otro usuario o datos inconsistentes. |
| PREVENCIÓN | Validar datos y documentos de registro; restringir acceso a documentación; aprobar publicación por rol; probar visibilidad pública y privada; informar el alcance de promoción y contacto. |
| CONTINGENCIA | Ocultar el perfil cuestionado, conservar evidencia, revisar antecedentes y corregir publicación o permisos. Las controversias sobre obras se resuelven entre las partes externas. |
| RESPONSABLE | Franco Miranda / Felipe Chávez |

| OPE-04 ¦ Confusión sobre el alcance del directorio de maestros y contacto externo |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P4 × I4 = 16 (Alto) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I3 = 6 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | El usuario puede interpretar que SFI contrata, supervisa o garantiza obras al contactar un maestro publicado. Esto puede generar reclamos y afectar la reputación del producto. |
| SEÑALES | Mensajes que prometen contratación, garantía de obra o gestión de disputas desde SFI. |
| PREVENCIÓN | Mostrar aviso de negociación y ejecución externas junto al contacto; revisar textos y diseño; excluir órdenes de servicio, reservas contractuales de obra, mediación, reasignación y reembolsos de trabajos del alcance de SFI. |
| CONTINGENCIA | Aclarar el alcance del directorio, revisar la comunicación cuestionada y registrar la incidencia de publicación. La plataforma atiende problemas de cuenta y visibilidad; no gestiona el contrato de obra. |
| RESPONSABLE | Franco Miranda / Vicente Palma |

| OPE-05 ¦ Defectos de versión y saturación del soporte en el piloto |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P4 × I4 = 16 (Alto) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I3 = 6 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | Una versión con fallos o demasiadas consultas simultáneas supera la capacidad del equipo, prolonga incidentes y deteriora la adopción inicial. |
| SEÑALES | Aumento de defectos críticos, tickets sin responder, regresiones, despliegues de emergencia o tiempo medio de resolución creciente. |
| PREVENCIÓN | Plan de pruebas por riesgo; automatización de regresión; criterios de salida; piloto acotado; turnos de soporte; base de conocimiento y tablero de incidentes. |
| CONTINGENCIA | Congelar cambios, priorizar severidad 1 y 2, revertir versión, activar modo degradado, informar estado y programar corrección verificable. |
| RESPONSABLE | Franco Miranda / Todo el equipo |

## 4.4 Riesgos legales y financieros

Datos personales, responsabilidad, contratos, costos, presupuesto y crédito.

| LFI-01 ¦ Tratamiento inadecuado de datos personales y conversaciones |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I5 = 15 (Alto) · Estrategia: Evitar y mitigar · Meta residual: P2 × I4 = 8 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | SFI recopila más datos de los necesarios, carece de consentimiento o retiene conversaciones, direcciones, pagos o antecedentes de maestros sin controles suficientes. |
| SEÑALES | Campos sin finalidad, accesos no justificados, solicitudes de eliminación no atendidas, exportaciones manuales o datos sensibles en registros técnicos. |
| PREVENCIÓN | Privacidad desde el diseño; minimización; consentimiento y finalidad; retención definida; control de acceso; cifrado; registro de tratamiento y canal de derechos. |
| CONTINGENCIA | Contener el acceso, evaluar alcance, revocar credenciales, preservar evidencia, atender a los afectados y ejecutar el protocolo legal y comunicacional. |
| RESPONSABLE | Franco Miranda / Felipe Chávez |

| LFI-02 ¦ Responsabilidad por recomendaciones, productos o servicios |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I5 = 15 (Alto) · Estrategia: Evitar y transferir · Meta residual: P2 × I5 = 10 (Alto) |
| DESCRIPCIÓN | Una recomendación de IA o una comunicación ambigua sobre productos y perfiles puede generar reclamos. SFI proporciona orientación y contacto informativo; las negociaciones y obras se realizan externamente. |
| SEÑALES | Consultas sobre instalaciones reguladas, daños reportados, ausencia de aceptación de términos o instrucciones que exceden el uso informativo. |
| PREVENCIÓN | Definir límites de las recomendaciones; revisar fichas y cantidades; evitar instrucciones para trabajos críticos; informar alcance externo del directorio; registrar cambios de términos y mensajes. |
| CONTINGENCIA | Retirar contenido riesgoso, preservar registros, revisar el caso con el cliente empresarial y ajustar controles antes de reactivar la función. |
| RESPONSABLE | Felipe Chávez / Franco Miranda |

| LFI-03 ¦ Desviación del presupuesto de desarrollo, infraestructura o IA |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P4 × I4 = 16 (Alto) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I3 = 6 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | Retrabajo, consumo de IA y recursos sobredimensionados pueden superar el presupuesto de referencia de 100.000.000 CLP. El proyecto contempla costos directos con adicional del 15 % y reserva de 1.500.000 CLP; esta reserva no implica gasto realizado. El modelo es venta e implementación para empresas, con hitos al inicio de cada sprint y mantención por cinco años separada del presupuesto inicial. |
| SEÑALES | Gasto o compromisos por encima de lo planificado; uso de reserva sin aprobación. |
| PREVENCIÓN | Comparar gasto y compromisos contra el flujo aprobado; controlar consumo de IA e infraestructura; revisar impactos antes de aceptar cambios; autorizar uso de reserva y actualizar hitos de pago. |
| CONTINGENCIA | Priorizar trabajo esencial, ajustar consumo y capacidad, registrar impacto y acordar cambios de alcance o presupuesto con el cliente antes de comprometerlos. |
| RESPONSABLE | Felipe Chávez / Alonso Urrutia |

| LFI-04 ¦ Morosidad o fraude en el crédito ofrecido a maestros |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I4 = 12 (Alto) · Estrategia: Evitar y mitigar · Meta residual: P2 × I3 = 6 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | El crédito comercial de maestros puede presentar fraude o impago por validación insuficiente, cupos inconsistentes o aumentos sin historial. SFI controla cupo, saldo y permisos; la ferretería decide aprobación, condiciones y cobranza. |
| SEÑALES | Atrasos, múltiples cuentas asociadas, compras atípicas, cambios de identidad o aumento rápido del monto utilizado. |
| PREVENCIÓN | Definir reglas comerciales con la ferretería; validar identidad y roles; impedir sobregiro; auditar cambios de cupo; probar concurrencia y compras repetidas; limitar exposición del piloto. |
| CONTINGENCIA | Bloquear nuevas compras a crédito, conciliar saldo y operaciones y escalar a la ferretería responsable de decidir regularización o cobranza. |
| RESPONSABLE | Felipe Chávez / Franco Miranda |

| LFI-05 ¦ Conflictos contractuales sobre alcance, aceptación o propiedad intelectual |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I4 = 12 (Alto) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P1 × I3 = 3 (Bajo) |
| DESCRIPCIÓN | La empresa compradora o ferretería interpreta de forma distinta las funciones incluidas, plazos, soporte, entregables, licencias o titularidad del código y datos. |
| SEÑALES | Solicitudes fuera de alcance, hitos sin firma, pagos retenidos, criterios ambiguos o uso de componentes sin licencia registrada. |
| PREVENCIÓN | Contrato y SOW; entregables y exclusiones; aceptación por hito; propiedad y licencias; niveles de soporte; control de cambios y repositorio de evidencias. |
| CONTINGENCIA | Congelar el cambio discutido, revisar documentación, negociar un anexo, separar correcciones de ampliaciones y escalar a asesoría antes de continuar. |
| RESPONSABLE | Felipe Chávez |

## 4.5 Riesgos externos

Proveedores, ataques, mercado, economía y cambios regulatorios fuera del control directo del equipo.

| EXT-01 ¦ Caída o cambio de condiciones de proveedores externos |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I4 = 12 (Alto) · Estrategia: Mitigar y transferir · Meta residual: P2 × I3 = 6 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | La pasarela de pago, servicio de IA, correo, mapas, hosting o API de la ferretería queda indisponible, cambia precios o modifica su interfaz. |
| SEÑALES | Avisos de deprecación, incumplimiento de SLA, aumento de errores, alza tarifaria o cambios de cuota. |
| PREVENCIÓN | Abstracción por proveedor; versionado; monitoreo; límites; contratos/SLA; exportación de datos y evaluación de alternativas críticas. |
| CONTINGENCIA | Usar proveedor alternativo o modo degradado, poner en cola solicitudes, comunicar la limitación y ejecutar el plan de migración priorizado. |
| RESPONSABLE | Alonso Urrutia / Felipe Chávez |

| EXT-02 ¦ Ciberataques, fraude o abuso automatizado desde Internet |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P4 × I5 = 20 (Crítico) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P2 × I5 = 10 (Alto) |
| DESCRIPCIÓN | Actores externos realizan robo de credenciales, ataques de denegación, fraude de pago, scraping, prompt injection o creación masiva de cuentas. |
| SEÑALES | Intentos de acceso anómalos, tráfico abrupto, patrones repetitivos, contracargos, consultas diseñadas para extraer instrucciones o secretos. |
| PREVENCIÓN | MFA administrativo; WAF; rate limiting; gestión de secretos; detección de fraude; validación de entradas; pruebas de seguridad y respuesta ensayada. |
| CONTINGENCIA | Bloquear origen/cuenta, rotar credenciales, aislar servicio, preservar registros, activar proveedor antifraude y restablecer de forma controlada. |
| RESPONSABLE | Franco Miranda / Alonso Urrutia |

| EXT-03 ¦ Baja adopción por ferreterías, clientes o maestros |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P4 × I5 = 20 (Crítico) · Estrategia: Mitigar · Meta residual: P3 × I4 = 12 (Alto) |
| DESCRIPCIÓN | El cliente empresarial y sus usuarios pueden no adoptar el ecommerce, la asistencia de IA o el directorio. Esto afecta aceptación, uso y posibilidades de venta e implementación a otros clientes; no equivale a ingresos futuros garantizados. |
| SEÑALES | Pocas altas activas, conversión baja, abandono del onboarding, escasa recurrencia o rechazo de ferreterías al modelo comercial. |
| PREVENCIÓN | Realizar piloto con usuarios del cliente, simplificar acceso y navegación, medir tareas de compra y contacto, y ajustar propuesta de valor según observaciones. |
| CONTINGENCIA | Priorizar barreras de uso, reforzar capacitación y ajustar la implementación por cliente mediante cambios acordados. |
| RESPONSABLE | Vicente Palma / Felipe Chávez |

| EXT-04 ¦ Variaciones económicas y de demanda que afectan precios y ventas |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P3 × I3 = 9 (Medio) · Estrategia: Aceptar y mitigar · Meta residual: P3 × I2 = 6 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | Inflación, menor actividad de construcción o cambios de precio de materiales reducen márgenes, alteran presupuestos y vuelven obsoletas estimaciones del chatbot. |
| SEÑALES | Cambios frecuentes de lista, menor conversión, márgenes decrecientes o diferencias entre precio recomendado y precio efectivo. |
| PREVENCIÓN | Precios con vigencia; actualización frecuente; márgenes y supuestos visibles; seguimiento de categorías y escenarios conservadores. |
| CONTINGENCIA | Recalcular presupuestos, avisar vigencia, ajustar promoción y catálogo, priorizar productos de mejor rotación y revisar metas financieras. |
| RESPONSABLE | Felipe Chávez |

| EXT-05 ¦ Cambios regulatorios aplicables a comercio electrónico, IA o crédito |  |
| --- | --- |
| EXPOSICIÓN | P2 × I4 = 8 (Medio) · Estrategia: Aceptar y mitigar · Meta residual: P2 × I3 = 6 (Medio) |
| DESCRIPCIÓN | Nuevas exigencias sobre datos, transparencia algorítmica, consumidores, contratación digital o financiamiento obligan a modificar flujos y contratos. |
| SEÑALES | Publicación de nuevas normas, requerimientos de clientes empresariales, auditorías o cambios solicitados por proveedores de pago. |
| PREVENCIÓN | Revisión regulatoria periódica; arquitectura configurable; inventario de datos; versiones de términos y responsables de cumplimiento. |
| CONTINGENCIA | Evaluar brecha, priorizar cambios obligatorios, suspender temporalmente la función afectada y actualizar contratos, controles y comunicación. |
| RESPONSABLE | Felipe Chávez / Franco Miranda |

# 5. Plan de tratamiento y seguimiento

Las acciones se vinculan al Product Backlog y al Sprint Backlog. El Sprint 1 controla preparación y ecommerce, incluidos login, CRUD, cuentas, frontend, backend y Transbank. Al cierre de la semana 8 se revisan controles, defectos y evidencias sin cerrar riesgos por el solo cambio de sprint. El Sprint 2 trata IA y operación ampliada; el Sprint 3 verifica recuperación, rendimiento, piloto y entrega. Las metas residuales son objetivos; solo se consideran alcanzadas tras verificar controles y evidencia. En la tabla, S1, S2 y S3 identifican los tres sprints.

| ID | Plazo | Acción | Dueño | Evidencia | Riesgos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | S1: sem. 1–8 | Aprobar MVP, RACI, criterios de cambio y registro de decisiones. | Felipe | Alcance y RACI firmados | ORG-01/02/03 |
| A-02 | S1 y S3 | Definir arquitectura, observabilidad, respaldos, RPO/RTO y reversa. | Alonso / Franco | Prueba de restauración y runbook | TEC-01/04 |
| A-03 | S1 pagos; S2 stock | Versionar contratos de API, implementar idempotencia y conciliación. | Alonso / Franco | Pruebas de integración aprobadas | TEC-02, OPE-01/02 |
| A-04 | S1 catálogo; S2 Kardex | Depurar catálogo, unidades, precios y reglas de stock. | Alonso / Franco | Reporte de calidad de datos | TEC-03, OPE-01 |
| A-05 | S2 | Aplicar guardrails, consulta de información validada del catálogo, casos de evaluación y derivación del chatbot. | Alonso / Franco | Matriz de pruebas de IA | TEC-05, LFI-02 |
| A-06 | Todos; validar S3 | Aplicar accesos por rol, gestión de secretos y privacidad; evaluar controles adicionales según infraestructura. | Franco / Alonso | Checklist de seguridad | LFI-01, EXT-02 |
| A-07 | S2 | Validar perfiles, documentos, privacidad y aviso de negociación y ejecución externas. | Franco / Felipe | Pruebas de aprobación y visibilidad; textos del directorio revisados | OPE-03/04, LFI-02 |
| A-08 | S2 | Diseñar límites, alertas y revisión humana para crédito piloto. | Felipe / Franco | Política de crédito piloto | LFI-04 |
| A-09 | S3 | Ejecutar pruebas funcionales, carga, seguridad y recuperación. | Franco / Equipo | Informe de pruebas y defectos | TEC-01/02/04, OPE-05 |
| A-10 | S3 | Capacitar, pilotear con usuarios y medir onboarding y conversión. | Vicente / Felipe | Métricas y actas de piloto | ORG-04/05, EXT-03 |
| A-11 | S3 | Preparar soporte, modo degradado, escalamiento y cierre de brechas. | Franco / Equipo | Plan de soporte y simulacro | OPE-05, EXT-01/02 |
| A-12 | Weekly los jueves | Revisar costo de nube/IA, consumo y desviación de presupuesto. | Felipe / Alonso | Reporte semanal de costo | LFI-03 |
| A-13 | Antes de varios clientes | Definir aislamiento y probar accesos entre empresas. | Alonso / Franco | Pruebas de separación de datos y configuración | TEC-06 |

## 5.1 Cadencia de control

| Revisión semanal | Weekly de los jueves: Felipe coordina; cada dueño informa señales, acciones, evidencias y fechas. Franco verifica controles. Registrar acuerdos con ID de riesgo y tarea del backlog. |
| --- | --- |
| Antes de cada hito | Reevaluar riesgos críticos y altos antes de integrar, desplegar, iniciar piloto o aceptar entrega. |
| Después de incidentes | Registrar causa raíz, impacto real, efectividad de la respuesta y control permanente. |
| Cierre | Cerrar solo con evidencia de que la causa desapareció, el control está operativo o el riesgo fue aceptado formalmente. |

# 6. Criterios de escalamiento y cierre

Un riesgo se transforma en incidente cuando el evento ocurre. Desde ese momento se gestiona por severidad, con un responsable operativo y comunicación trazable.

| Nivel | Criterio | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Severidad 1 – Crítica | Seguridad de personas, pérdida/exposición grave de datos, pagos comprometidos o plataforma totalmente detenida. | Inmediato; líder en 15 min; decisión en 60 min. |
| Severidad 2 – Alta | Función principal degradada, ventas o integraciones afectadas, alternativa manual limitada. | Escalar en 30 min; plan de recuperación en 2 h. |
| Severidad 3 – Media | Impacto parcial, solución alternativa disponible y sin daño o pérdida relevante. | Registrar el mismo día; resolver en el sprint. |
| Severidad 4 – Baja | Defecto cosmético o inconveniente menor sin afectar compra, seguridad ni datos. | Priorizar en backlog según valor. |

## 6.1 Reglas para el piloto

- No desplegar con defectos abiertos de seguridad, pagos, pérdida de datos o recomendaciones peligrosas.

- Probar restauración, reversa y modo degradado antes de permitir transacciones reales.

- Mantener revisión humana en recomendaciones de alto riesgo y en el crédito de maestros.

- Comunicar incidentes con hechos confirmados, impacto, alternativa y próxima actualización.

- Aceptar un riesgo alto únicamente mediante decisión registrada del Jefe de Proyecto y un plazo de tratamiento.

## 6.2 Criterio de éxito

OBJETIVO DE CONTROL PARA EL CIERRE DE LA SEMANA 18 0 riesgos críticos sin tratar · 100 % de controles críticos con evidencia · plan de contingencia ensayado · responsables y soporte confirmados.

Control al cierre de la semana 8: revisar especialmente TEC-01 a TEC-04, ORG-01 a ORG-04, OPE-02, LFI-01, LFI-03 y EXT-02 sobre ecommerce, pagos, datos y coordinación. No se presume que los controles estén ejecutados. Los riesgos se mantienen identificados hasta disponer de evidencia; la próxima revisión corresponde a la Weekly del 8 de octubre de 2026.