## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | SFI-2026-01
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | SFI – Sistema Ferretero Inteligente
| * Director del Proyecto |  |  |  | Felipe Chávez
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Felipe Chávez
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2026-08-10
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2026-12-11
| * Cliente |  |  |  | Grupo Punto Obra; piloto en Quilicura |  |  | * Área: | Ecommerce ferretero e IA
| * Sponsor |  |  |  | Equipo SFI
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  | Impacto |  |  |  |  | Nivel de Probabilidad | Valor | Criterio
Nivel | P \ I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Rara | 1 | Excepcional; no hay antecedentes y existen controles sólidos.
Rara | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Poco probable | 2 | Puede ocurrir en circunstancias aisladas.
Poco probable | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Posible | 3 | Existe una posibilidad real durante el proyecto o piloto.
Posible | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Probable | 4 | Se espera si no se aplican controles adicionales.
Probable | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Casi segura | 5 | Es recurrente o existe evidencia directa.
Casi segura | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
[7 empty] | Nivel de Impacto | Valor | Criterio
[7 empty] | Insignificante | 1 | Ajuste menor, sin afectar clientes, seguridad ni hitos.
[7 empty] | Menor | 2 | Retrabajo acotado o demora de hasta dos días.
[7 empty] | Moderado | 3 | Demora de tres a cinco días, costo o reclamos limitados.
[7 empty] | Mayor | 4 | Compromete un hito, datos, ingresos, adopción o reputación.
[7 empty] | Crítico | 5 | Puede causar daño, incumplimiento, pérdida severa o fracaso del piloto.
Corte: 03-10-2026. Semana 8 cierra el Sprint 1. No hay Sprint 0.
Nivel: Bajo 1–4; Medio 5–9; Alto 10–16; Crítico 17–25.
Los riesgos permanecen identificados hasta verificar controles. Las metas residuales del plan no constituyen resultados efectivos. Revisar acciones y evidencias en cada Weekly.

## Riesgos
| ID del Proyecto |  | SFI-2026-01 | Actualizado: 03-10-2026
| Nombre del Proyecto |  | SFI – Sistema Ferretero Inteligente
| Director de Proyecto |  | Felipe Chávez
| Registro de riesgos: 26. Corte: cierre del Sprint 1, semana 8. Weekly los jueves. |  | Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Hito objetivo de tratamiento | Estado del riesgo | combo_probabilidad | ponderacion_combo_probabilidad | combo_impacto | Tipo de estrategia | Plan de mitigacion | Código del plan | Nivel P × I | Sprint de control | Señal de alerta | Evidencia del control | Próxima revisión
2026-08-16 | 1 | Indisponibilidad de la plataforma o de sus servicios principales | Técnico | Configuración defectuosa, capacidad insuficiente o caída de componentes de nube. | Continuidad operacional, ventas, atención al cliente y cumplimiento del calendario. | Una configuración defectuosa, capacidad insuficiente o caída de componentes de nube deja fuera de servicio el catálogo, carrito, chatbot o panel de administración, interrumpiendo ventas y atención. | Posible | 3 | Crítico | 5 | 15 | Alonso Urrutia / Vicente Palma | Antes del piloto y entrega en Sprint 3 | Identificado | Media | 2 | Alto | Mitigar | Arquitectura desacoplada; monitoreo de disponibilidad y latencia; capacidad escalable; entornos separados; despliegue gradual; pruebas de carga y procedimiento de reversa. Contingencia: Activar modo degradado sin chatbot, revertir la última versión, levantar servicios redundantes, comunicar el incidente y recuperar desde respaldos si corresponde. | TEC-01 | Alto | Transversal / Sprint 3 | Errores 5xx por sobre el umbral, latencia creciente, reinicios repetidos, saturación de CPU/memoria o alertas de disponibilidad. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 2 | Falla de integración con inventario, pagos o gestión de pedidos | Técnico | APIs incompletas, cambios de contrato, confirmaciones de Transbank fallidos o sincronización deficiente. | Pedidos, stock, pagos, experiencia del cliente y fecha de salida al piloto. | APIs incompletas, cambios de contrato o sincronizaciones fallidas provocan stock incorrecto, cobros sin pedido, pedidos duplicados o estados inconsistentes entre SFI y la ferretería. | Probable | 4 | Crítico | 5 | 20 | Alonso Urrutia / Vicente Palma | Cierre Sprint 1; mantener control | Identificado | Alta | 3 | Alto | Mitigar | Contratos de API versionados; idempotencia; validación de datos; colas con reintentos; pruebas de integración automatizadas; ambiente de pruebas y conciliación diaria. Contingencia: Pausar ventas del producto afectado, reconciliar transacciones, procesar manualmente excepciones, restaurar la versión estable y escalar al proveedor o área dueña de la API. | TEC-02 | Crítico | Sprint 1 | Diferencias entre stock físico y publicado, colas de eventos atrasadas, confirmaciones de Transbank rechazados, pagos sin orden asociada o reintentos crecientes. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 3 | Datos inconsistentes de catálogo, precios, unidades o stock | Técnico | Cargas manuales, códigos duplicados, unidades incompatibles y validaciones insuficientes. | Exactitud de presupuestos, calidad de recomendaciones, ventas y confianza del cliente. | Códigos duplicados, unidades de medida incompatibles o cargas manuales deficientes hacen que SFI recomiende o venda cantidades, precios o productos equivocados. | Probable | 4 | Mayor | 4 | 16 | Alonso Urrutia / Vicente Palma | Cierre Sprint 1; mantener control | Identificado | Alta | 3 | Alto | Mitigar | Modelo maestro de datos; reglas de validación; bitácora de cambios; catálogo de unidades; responsables por dato; importaciones de prueba y auditorías periódicas. Contingencia: Bloquear registros sospechosos, volver a la última versión validada del catálogo, corregir en lote, revisar pedidos afectados y notificar a clientes cuando sea necesario. | TEC-03 | Alto | Sprint 1 | Productos sin unidad, precios fuera de rango, SKU repetidos, variaciones abruptas de stock o reclamos por diferencias entre web y tienda. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 4 | Pérdida de información o recuperación incompleta ante incidente | Técnico | Borrado accidental, ciberataque, respaldo mal configurado o fallas de almacenamiento. | Datos de pedidos, clientes, maestros, inventario, continuidad y cumplimiento. | Un ciberataque, borrado accidental o respaldo mal configurado elimina pedidos, clientes, maestros, historial del chatbot o datos de inventario y dificulta restablecer la operación. | Posible | 3 | Crítico | 5 | 15 | Alonso Urrutia / Vicente Palma | Antes del piloto y entrega en Sprint 3 | Identificado | Media | 2 | Alto | Mitigar | Respaldos cifrados y separados; política 3-2-1; restauraciones ensayadas; privilegios mínimos; MFA; registro de auditoría y objetivos RPO/RTO definidos. Contingencia: Aislar sistemas, activar respuesta a incidentes, preservar evidencia, restaurar el último respaldo íntegro, validar consistencia y comunicar conforme al protocolo. | TEC-04 | Alto | Transversal / Sprint 3 | Fallos de respaldo, cambios masivos no autorizados, cifrado de archivos, cuentas privilegiadas anómalas o incumplimiento de los objetivos de recuperación. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 5 | Recomendaciones incorrectas o inseguras del chatbot con IA | Técnico | Información incompleta, alucinaciones, fuentes deficientes o ausencia de restricciones de seguridad. | Seguridad de las personas, calidad del servicio, responsabilidad legal y reputación. | Información incompleta del cliente, alucinaciones o falta de restricciones lleva al chatbot a recomendar materiales, cantidades o procedimientos inadecuados, especialmente en trabajos eléctricos, de gas o estructurales. | Probable | 4 | Crítico | 5 | 20 | Alonso Urrutia / Vicente Palma | Antes de activar función en Sprint 2 | Identificado | Alta | 3 | Alto | Evitar y mitigar | Catálogo y fichas verificadas; preguntas obligatorias; límites de dominio; plantillas de respuesta; consulta de catálogo validado; evaluación de casos; filtros de seguridad y derivación a especialista. Contingencia: No emitir instrucciones peligrosas; mostrar advertencia y solicitar más datos; derivar a un maestro validado; retirar la respuesta; registrar el caso y ajustar reglas/modelo antes de reactivar. | TEC-05 | Crítico | Sprint 2 | Respuestas sin fuente o justificación, confianza baja, instrucciones de alto riesgo, contradicciones con fichas técnicas o reportes negativos de usuarios. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-10-03 | 26 | Acceso cruzado o mezcla de datos entre clientes empresariales | Técnico | Aislamiento incompleto de datos, permisos o configuración por cliente. | Confidencialidad, integridad, aceptación empresarial y confianza. | La venta e implementación a varios clientes puede exponer cuentas, pedidos, catálogo, inventario o crédito de una empresa a otra si falta aislamiento en consultas, permisos, archivos o configuración. | Posible | 3 | Crítico | 5 | 15 | Alonso Urrutia / Vicente Palma | Antes de habilitar varios clientes | Identificado | Media | 2 | Alto | Evitar y mitigar | Definir la separación de datos de cada implementación; restringir consultas y archivos por cliente; separar credenciales y configuración; probar accesos cruzados. Si se adopta infraestructura compartida, validar el aislamiento antes de habilitarla. Contingencia: Suspender la función afectada, aislar accesos, conservar registros, corregir permisos y ejecutar regresión por empresa antes de reactivar. | TEC-06 | Alto | Transversal | Respuesta, documento o pedido de otra empresa visible desde una cuenta de cliente. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 6 | Crecimiento no controlado del alcance durante las 18 semanas | Organizacional | Incorporación de funciones no priorizadas sin ajustar plazo, presupuesto o capacidad. | Cronograma, presupuesto, calidad del producto mínimo viable y carga del equipo. | Se incorporan funciones no priorizadas —crédito avanzado, múltiples tiendas, despacho complejo o nuevas integraciones— sin ajustar plazo, presupuesto ni capacidad del equipo. | Probable | 4 | Mayor | 4 | 16 | Felipe Chávez | Cierre Sprint 1; mantener control | Identificado | Alta | 3 | Alto | Mitigar | MVP y criterios de aceptación aprobados; backlog priorizado; control de cambios; estimación de impacto y congelamiento de alcance antes del piloto. Contingencia: Reordenar backlog, trasladar funciones a una fase posterior, renegociar hitos y conservar únicamente el flujo mínimo de compra, IA y maestros. | ORG-01 | Alto | Sprint 1 | Historias nuevas en cada revisión, cambios sin estimación, tareas críticas postergadas o aumento sostenido del trabajo pendiente. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 7 | Dependencia de conocimiento concentrado en un integrante | Organizacional | Especialización por rol, documentación atrasada y ausencia de revisión cruzada. | Continuidad del desarrollo, resolución de incidentes, despliegues y cumplimiento de hitos. | La arquitectura, IA, frontend o pruebas quedan dominadas por una sola persona; una ausencia o sobrecarga detiene decisiones, correcciones y entregas. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 | Felipe Chávez / Todo el equipo | Cierre Sprint 1; mantener control | Identificado | Media | 2 | Alto | Mitigar | Revisión cruzada; programación conjunta en módulos críticos; documentación viva; rotación de soporte; repositorio común y guía de recuperación del entorno. Contingencia: Reasignar prioridades, activar respaldo por rol, reducir temporalmente alcance, documentar decisiones pendientes y contratar apoyo puntual si el hito queda comprometido. | ORG-02 | Alto | Sprint 1 | Componentes sin revisor alterno, documentación atrasada, bloqueos mayores a dos días o tareas que nadie más puede desplegar. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 8 | Roles, autoridad o criterios de decisión poco claros | Organizacional | Matriz de responsabilidades incompleta y aprobaciones sin responsable único. | Velocidad de decisión, coordinación, calidad y capacidad de respuesta ante problemas. | Dudas sobre quién aprueba arquitectura, interfaz, seguridad o aceptación generan decisiones contradictorias y retrasos en cambios urgentes. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 | Felipe Chávez | Cierre Sprint 1; mantener control | Identificado | Media | 2 | Alto | Mitigar | Matriz RACI; responsable único por entregable; actas breves; registro de decisiones técnicas y ventanas de aprobación definidas. Contingencia: Escalar al Jefe de Proyecto, resolver con los criterios del MVP, registrar la decisión y actualizar la RACI para evitar recurrencia. | ORG-03 | Alto | Sprint 1 | Aprobaciones duplicadas, tareas sin dueño, discusiones repetidas o decisiones que no quedan registradas. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 9 | Comunicación insuficiente con la ferretería piloto y usuarios | Organizacional | Retroalimentación tardía, baja asistencia a revisiones y requisitos no validados. | Adecuación funcional, experiencia de compra, aceptación del piloto y retrabajo. | El equipo construye flujos que no reflejan la operación real de catálogo, preparación de pedidos, despacho o contratación de maestros. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 | Felipe Chávez / Vicente Palma | Cierre Sprint 1; mantener control | Identificado | Media | 2 | Medio | Mitigar | Entrevistas y demostraciones quincenales; prototipos tempranos; registro de acuerdos; usuario referente y criterios de aceptación observables. Contingencia: Realizar sesión de alineación, identificar brechas, ajustar primero los flujos críticos y diferir mejoras no esenciales. | ORG-04 | Medio | Sprint 1 | Retroalimentación tardía, requisitos contradictorios, baja asistencia a demostraciones o rechazo de prototipos ya desarrollados. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 10 | Falta de capacitación y resistencia al cambio | Organizacional | Onboarding complejo, capacitación insuficiente y preferencia por procesos manuales conocidos. | Adopción, productividad, calidad de datos, soporte y satisfacción de usuarios. | Personal de la ferretería, clientes o maestros evita usar la plataforma o comete errores por desconocer el registro, gestión de pedidos, recomendaciones y soporte. | Probable | 4 | Moderado | 3 | 12 | Vicente Palma / Felipe Chávez | Antes del piloto y entrega en Sprint 3 | Identificado | Alta | 3 | Medio | Mitigar | Diseño simple; ayudas contextuales; manual breve; videos; capacitación por rol; ambiente de práctica y medición de tareas completadas. Contingencia: Refuerzo individual, simplificación del flujo, soporte en terreno durante el piloto y desactivación temporal de funciones que generen errores recurrentes. | ORG-05 | Alto | Transversal / Sprint 3 | Abandono en onboarding, consultas repetitivas, uso de planillas paralelas, errores de carga o baja activación de cuentas. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 11 | Venta o recomendación de productos sin disponibilidad real | Operacional | Sincronización tardía, reserva deficiente y diferencias entre stock físico y publicado. | Ventas, cumplimiento de pedidos, continuidad de proyectos y satisfacción del cliente. | La sincronización tardía o la reserva deficiente permite comprar materiales agotados, dejando proyectos incompletos y generando devoluciones o reclamos. | Probable | 4 | Crítico | 5 | 20 | Alonso Urrutia / Vicente Palma | Antes de activar función en Sprint 2 | Identificado | Alta | 3 | Alto | Mitigar | Reserva transaccional; stock de seguridad; sincronización frecuente; reglas para sustitutos; bloqueo automático y conciliación de inventario. Contingencia: Contactar al cliente, ofrecer sustituto equivalente validado o devolución, actualizar el pedido y corregir inmediatamente el stock publicado. | OPE-01 | Crítico | Sprint 2 | Stock negativo, cancelaciones por falta de producto, diferencias en conteos cíclicos o alta frecuencia de sustituciones manuales. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 12 | Errores de pago y conciliación con Transbank | Operacional | Confirmaciones incompletas, reintentos sin idempotencia o estados de pago inconsistentes. | Ingresos, conciliación financiera, confianza del cliente y carga de soporte. | El pago puede duplicarse o quedar aprobado sin pedido. El sistema debe relacionar cada confirmación con la compra; la facturación tributaria no se presume una integración implementada. | Posible | 3 | Crítico | 5 | 15 | Alonso Urrutia / Vicente Palma | Cierre Sprint 1; mantener control | Identificado | Media | 2 | Alto | Mitigar y transferir | Validar respuestas de Webpay, referencias y estados de compra; aplicar idempotencia y trazabilidad; probar pagos aprobados, rechazados, cancelados y repetidos; conciliar pagos y pedidos. Contingencia: Pausar la operación afectada, conciliar con la pasarela, corregir el pedido o gestionar devolución de un cobro indebido según el procedimiento del cliente. | OPE-02 | Alto | Sprint 1 | Pago aprobado sin pedido, referencia duplicada o divergencia entre Webpay y el estado de compra. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 13 | Publicación de perfiles de maestros con datos o documentos inconsistentes | Operacional | Controles débiles de identidad, experiencia, documentos, especialidad e historial. | Seguridad del cliente, calidad del servicio, reputación y responsabilidad de SFI. | La aprobación incorrecta de identidad, especialidad o documentación puede publicar perfiles engañosos y afectar la confianza y privacidad. La publicación no garantiza la calidad de una obra ni constituye contratación dentro de SFI. | Posible | 3 | Crítico | 5 | 15 | Felipe Chávez / Alonso Urrutia | Antes de activar función en Sprint 2 | Identificado | Media | 2 | Alto | Evitar y mitigar | Validar datos y documentos de registro; restringir acceso a documentación; aprobar publicación por rol; probar visibilidad pública y privada; informar el alcance de promoción y contacto. Contingencia: Ocultar el perfil cuestionado, conservar evidencia, revisar antecedentes y corregir publicación o permisos. Las controversias sobre obras se resuelven entre las partes externas. | OPE-03 | Alto | Sprint 2 | Perfil publicado sin aprobación, documento accesible por otro usuario o datos inconsistentes. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 14 | Confusión sobre el alcance del directorio de maestros y contacto externo | Operacional | Textos, interfaces o expectativas que confunden promoción con contratación de obras. | Confianza del usuario, reputación, alcance y soporte de la plataforma. | El usuario puede interpretar que SFI contrata, supervisa o garantiza obras al contactar un maestro publicado. Esto puede generar reclamos y afectar la reputación del producto. | Probable | 4 | Mayor | 4 | 16 | Vicente Palma / Felipe Chávez | Antes de activar función en Sprint 2 | Identificado | Alta | 3 | Alto | Mitigar | Mostrar aviso de negociación y ejecución externas junto al contacto; revisar textos y diseño; excluir órdenes de servicio, reservas contractuales de obra, mediación, reasignación y reembolsos de trabajos del alcance de SFI. Contingencia: Aclarar el alcance del directorio, revisar la comunicación cuestionada y registrar la incidencia de publicación. La plataforma atiende problemas de cuenta y visibilidad; no gestiona el contrato de obra. | OPE-04 | Alto | Sprint 2 | Mensajes que prometen contratación, garantía de obra o gestión de disputas desde SFI. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 15 | Defectos de versión y saturación del soporte en el piloto | Operacional | Pruebas insuficientes, regresiones, cambios tardíos y capacidad limitada del equipo. | Calidad, continuidad del piloto, tiempo de respuesta, adopción y cronograma. | Una versión con fallos o demasiadas consultas simultáneas supera la capacidad del equipo, prolonga incidentes y deteriora la adopción inicial. | Probable | 4 | Mayor | 4 | 16 | Franco Miranda / Alonso Urrutia / Vicente Palma | Antes del piloto y entrega en Sprint 3 | Identificado | Alta | 3 | Alto | Mitigar | Plan de pruebas por riesgo; automatización de regresión; criterios de salida; piloto acotado; turnos de soporte; base de conocimiento y tablero de incidentes. Contingencia: Congelar cambios, priorizar severidad 1 y 2, revertir versión, activar modo degradado, informar estado y programar corrección verificable. | OPE-05 | Alto | Transversal / Sprint 3 | Aumento de defectos críticos, tickets sin responder, regresiones, despliegues de emergencia o tiempo medio de resolución creciente. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 16 | Tratamiento inadecuado de datos personales y conversaciones | Legal/Financiero | Recolección excesiva, consentimiento insuficiente, accesos amplios o retención indefinida. | Cumplimiento, privacidad, seguridad de datos, reputación y continuidad del proyecto. | SFI recopila más datos de los necesarios, carece de consentimiento o retiene conversaciones, direcciones, pagos o antecedentes de maestros sin controles suficientes. | Posible | 3 | Crítico | 5 | 15 | Alonso Urrutia / Vicente Palma | Cierre Sprint 1; mantener control | Identificado | Media | 2 | Alto | Evitar y mitigar | Privacidad desde el diseño; minimización; consentimiento y finalidad; retención definida; control de acceso; cifrado; registro de tratamiento y canal de derechos. Contingencia: Contener el acceso, evaluar alcance, revocar credenciales, preservar evidencia, atender a los afectados y ejecutar el protocolo legal y comunicacional. | LFI-01 | Alto | Sprint 1 | Campos sin finalidad, accesos no justificados, solicitudes de eliminación no atendidas, exportaciones manuales o datos sensibles en registros técnicos. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 17 | Responsabilidad por recomendaciones, productos o servicios | Legal/Financiero | Límites insuficientes del chatbot, términos ambiguos o falta de derivación en trabajos críticos. | Daños a personas o bienes, reclamos, costos legales, seguros y reputación. | Una recomendación de IA o una comunicación ambigua sobre productos y perfiles puede generar reclamos. SFI proporciona orientación y contacto informativo; las negociaciones y obras se realizan externamente. | Posible | 3 | Crítico | 5 | 15 | Felipe Chávez | Antes de activar función en Sprint 2 | Identificado | Media | 2 | Alto | Evitar y transferir | Definir límites de las recomendaciones; revisar fichas y cantidades; evitar instrucciones para trabajos críticos; informar alcance externo del directorio; registrar cambios de términos y mensajes. Contingencia: Retirar contenido riesgoso, preservar registros, revisar el caso con el cliente empresarial y ajustar controles antes de reactivar la función. | LFI-02 | Alto | Sprint 2 | Consultas sobre instalaciones reguladas, daños reportados, ausencia de aceptación de términos o instrucciones que exceden el uso informativo. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 18 | Desviación del presupuesto de desarrollo, infraestructura o IA | Legal/Financiero | Reprocesos, infraestructura sobredimensionada, consultas extensas y falta de límites de consumo. | Presupuesto del proyecto, cumplimiento contractual, alcance y continuidad de los cuatro integrantes. | Retrabajo, consumo de IA y recursos sobredimensionados pueden superar el presupuesto de referencia de 100.000.000 CLP. El proyecto contempla costos directos con adicional del 15 % y reserva de 1.500.000 CLP; esta reserva no implica gasto realizado. El modelo es venta e implementación para empresas, con hitos al inicio de cada sprint y mantención por cinco años separada del presupuesto inicial. | Probable | 4 | Mayor | 4 | 16 | Felipe Chávez / Alonso Urrutia | Cierre Sprint 1; mantener control | Identificado | Alta | 3 | Alto | Mitigar | Comparar gasto y compromisos contra el flujo aprobado; controlar consumo de IA e infraestructura; revisar impactos antes de aceptar cambios; autorizar uso de reserva y actualizar hitos de pago. Contingencia: Priorizar trabajo esencial, ajustar consumo y capacidad, registrar impacto y acordar cambios de alcance o presupuesto con el cliente antes de comprometerlos. | LFI-03 | Alto | Sprint 1 | Gasto o compromisos por encima de lo planificado; uso de reserva sin aprobación. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 19 | Morosidad o fraude en el crédito ofrecido a maestros | Legal/Financiero | Identidad incompleta, criterios de elegibilidad débiles o aumentos de cupo sin historial suficiente. | Flujo de caja, pérdidas financieras, cobranza, fraude y confianza de la ferretería. | El crédito comercial de maestros puede presentar fraude o impago por validación insuficiente, cupos inconsistentes o aumentos sin historial. SFI controla cupo, saldo y permisos; la ferretería decide aprobación, condiciones y cobranza. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 | Alonso Urrutia / Vicente Palma | Antes de activar función en Sprint 2 | Identificado | Media | 2 | Alto | Evitar y mitigar | Definir reglas comerciales con la ferretería; validar identidad y roles; impedir sobregiro; auditar cambios de cupo; probar concurrencia y compras repetidas; limitar exposición del piloto. Contingencia: Bloquear nuevas compras a crédito, conciliar saldo y operaciones y escalar a la ferretería responsable de decidir regularización o cobranza. | LFI-04 | Alto | Sprint 2 | Atrasos, múltiples cuentas asociadas, compras atípicas, cambios de identidad o aumento rápido del monto utilizado. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 20 | Conflictos contractuales sobre alcance, aceptación o propiedad intelectual | Legal/Financiero | Contratos ambiguos, entregables sin aprobación y licencias o titularidad no documentadas. | Aceptación, pagos, continuidad contractual, propiedad del código y reputación. | La empresa compradora o ferretería interpreta de forma distinta las funciones incluidas, plazos, soporte, entregables, licencias o titularidad del código y datos. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 | Felipe Chávez | Cierre Sprint 1; mantener control | Identificado | Media | 2 | Alto | Mitigar | Contrato y SOW; entregables y exclusiones; aceptación por hito; propiedad y licencias; niveles de soporte; control de cambios y repositorio de evidencias. Contingencia: Congelar el cambio discutido, revisar documentación, negociar un anexo, separar correcciones de ampliaciones y escalar a asesoría antes de continuar. | LFI-05 | Alto | Sprint 1 | Solicitudes fuera de alcance, hitos sin firma, pagos retenidos, criterios ambiguos o uso de componentes sin licencia registrada. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 21 | Caída o cambio de condiciones de proveedores externos | Externo | Dependencia de pasarela, IA, correo, mapas, hosting o APIs de terceros. | Disponibilidad, costos, integraciones, cronograma y continuidad del servicio. | La pasarela de pago, servicio de IA, correo, mapas, hosting o API de la ferretería queda indisponible, cambia precios o modifica su interfaz. | Posible | 3 | Mayor | 4 | 12 | Alonso Urrutia / Felipe Chávez | Antes del piloto y entrega en Sprint 3 | Identificado | Media | 2 | Alto | Mitigar y transferir | Abstracción por proveedor; versionado; monitoreo; límites; contratos/SLA; exportación de datos y evaluación de alternativas críticas. Contingencia: Usar proveedor alternativo o modo degradado, poner en cola solicitudes, comunicar la limitación y ejecutar el plan de migración priorizado. | EXT-01 | Alto | Transversal / Sprint 3 | Avisos de deprecación, incumplimiento de SLA, aumento de errores, alza tarifaria o cambios de cuota. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 22 | Ciberataques, fraude o abuso automatizado desde Internet | Externo | Exposición pública, credenciales robadas, bots, fraude de pago, scraping o prompt injection. | Seguridad, datos, pagos, disponibilidad, reputación y cumplimiento. | Actores externos realizan robo de credenciales, ataques de denegación, fraude de pago, scraping, prompt injection o creación masiva de cuentas. | Probable | 4 | Crítico | 5 | 20 | Alonso Urrutia / Franco Miranda | Antes del piloto y entrega en Sprint 3 | Identificado | Alta | 3 | Alto | Mitigar | MFA administrativo; WAF; rate limiting; gestión de secretos; detección de fraude; validación de entradas; pruebas de seguridad y respuesta ensayada. Contingencia: Bloquear origen/cuenta, rotar credenciales, aislar servicio, preservar registros, activar proveedor antifraude y restablecer de forma controlada. | EXT-02 | Crítico | Transversal / Sprint 3 | Intentos de acceso anómalos, tráfico abrupto, patrones repetitivos, contracargos, consultas diseñadas para extraer instrucciones o secretos. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 23 | Baja adopción por ferreterías, clientes o maestros | Externo | Valor percibido insuficiente, precio inadecuado, onboarding complejo o preferencia por canales conocidos. | Ingresos, crecimiento, viabilidad comercial y recuperación de la inversión. | El cliente empresarial y sus usuarios pueden no adoptar el ecommerce, la asistencia de IA o el directorio. Esto afecta aceptación, uso y posibilidades de venta e implementación a otros clientes; no equivale a ingresos futuros garantizados. | Probable | 4 | Crítico | 5 | 20 | Felipe Chávez / Vicente Palma | Antes del piloto y entrega en Sprint 3 | Identificado | Alta | 3 | Alto | Mitigar | Realizar piloto con usuarios del cliente, simplificar acceso y navegación, medir tareas de compra y contacto, y ajustar propuesta de valor según observaciones. Contingencia: Priorizar barreras de uso, reforzar capacitación y ajustar la implementación por cliente mediante cambios acordados. | EXT-03 | Crítico | Transversal / Sprint 3 | Pocas altas activas, conversión baja, abandono del onboarding, escasa recurrencia o rechazo de ferreterías al modelo comercial. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 24 | Variaciones económicas y de demanda que afectan precios y ventas | Externo | Inflación, cambios en actividad de construcción y variaciones de precios de materiales. | Márgenes, presupuestos del chatbot, conversión, demanda e ingresos proyectados. | Inflación, menor actividad de construcción o cambios de precio de materiales reducen márgenes, alteran presupuestos y vuelven obsoletas estimaciones del chatbot. | Posible | 3 | Moderado | 3 | 9 | Felipe Chávez | Antes del piloto y entrega en Sprint 3 | Identificado | Media | 2 | Medio | Aceptar y mitigar | Precios con vigencia; actualización frecuente; márgenes y supuestos visibles; seguimiento de categorías y escenarios conservadores. Contingencia: Recalcular presupuestos, avisar vigencia, ajustar promoción y catálogo, priorizar productos de mejor rotación y revisar metas financieras. | EXT-04 | Medio | Transversal / Sprint 3 | Cambios frecuentes de lista, menor conversión, márgenes decrecientes o diferencias entre precio recomendado y precio efectivo. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08
2026-08-16 | 25 | Cambios regulatorios aplicables a comercio electrónico, IA o crédito | Externo | Nuevas exigencias sobre consumidores, datos, algoritmos, contratación digital o financiamiento. | Cumplimiento, contratos, alcance, costos, cronograma y continuidad de funciones. | Nuevas exigencias sobre datos, transparencia algorítmica, consumidores, contratación digital o financiamiento obligan a modificar flujos y contratos. | Poco probable | 2 | Mayor | 4 | 8 | Felipe Chávez | Antes del piloto y entrega en Sprint 3 | Identificado | Baja | 1 | Alto | Aceptar y mitigar | Revisión regulatoria periódica; arquitectura configurable; inventario de datos; versiones de términos y responsables de cumplimiento. Contingencia: Evaluar brecha, priorizar cambios obligatorios, suspender temporalmente la función afectada y actualizar contratos, controles y comunicación. | EXT-05 | Medio | Transversal / Sprint 3 | Publicación de nuevas normas, requerimientos de clientes empresariales, auditorías o cambios solicitados por proveedores de pago. | Sin evidencia vinculada | 2026-10-08