# EDT SFI

SFI Sistema Ferretero Inteligente

Versión 2.0 | 3 de octubre de 2026 | Equipo del proyecto SFI

Estructura de Desglose del Trabajo del proyecto SFI, organizada por entregables. Su diccionario define el contenido, la responsabilidad y la aceptación de cada paquete de trabajo y lo vincula al Product Backlog. La EDT expresa todo el alcance previsto, sin declarar avance.

# Equipo y responsabilidades

| Integrante | Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Felipe Chávez | Jefe de Proyecto | Alcance, prioridades, coordinación y aceptación documental. |
| Vicente Palma | Diseñador | UX/UI, navegación, prototipos y consistencia visual. |
| Alonso Urrutia | Desarrollador | Backend, datos, IA e integraciones. |
| Franco Miranda | QA | Pruebas, defectos, validación y evidencias de calidad. |

# Jerarquía de entregables

1 Proyecto SFI

## 1 1 Gestión del proyecto

1.1.1 Definición y alcance

1.1.2 Planificación y seguimiento

## 1 2 Base técnica y diseño

1.2.1 Arquitectura y ambiente

1.2.2 Experiencia visual

## 1 3 Operación comercial

1.3.1 Cuentas y permisos

1.3.2 Catálogo comercial

1.3.3 Bodega e inventario

1.3.4 Abastecimiento

1.3.5 Carrito y ventas

1.3.6 Pagos electrónicos

## 1 4 Asistencia inteligente

1.4.1 Asistente de proyectos

1.4.2 Pintura inteligente

## 1 5 Red de maestros

1.5.1 Directorio de maestros

1.5.2 Promoción y contacto

1.5.3 Crédito comercial de maestros

## 1 6 Adaptación y validación empresarial

1.6.1 Configuración y datos del cliente

1.6.2 Verificación integral

1.6.3 Piloto y capacitación

## 1 7 Entrega del producto

1.7.1 Despliegue y respaldo

1.7.2 Documentación y transferencia

# Diccionario de paquetes de trabajo

## 1 1 1 Definición y alcance

Responsable principal de referencia: Felipe. PBIs: TA-001, TA-002.

Contenido y entregable: Objetivo, usuarios, alcance y límites de maestros documentados.

Aceptación: Documento de alcance revisado por el equipo.

## 1 1 2 Planificación y seguimiento

Responsable principal de referencia: Felipe. PBIs: TA-003, TA-004.

Contenido y entregable: Backlog, planificación, Gantt, riesgos, weeklys.

Aceptación: IDs vinculados; calendario conciliado; acuerdos trazables.

## 1 2 1 Arquitectura y ambiente

Responsable principal de referencia: Alonso. PBIs: TA-005, TA-006.

Contenido y entregable: Django, MySQL, configuración, repositorio y estructura modular.

Aceptación: Instalación reproducible con variables externas y migraciones.

## 1 2 2 Experiencia visual

Responsable principal de referencia: Vicente. PBIs: HU-001, HU-023 a HU-025.

Contenido y entregable: Navegación, identidad SFI y vistas adaptables.

Aceptación: Recorridos principales legibles en escritorio y móvil.

## 1 3 1 Cuentas y permisos

Responsable principal de referencia: Alonso. PBIs: HU-002 a HU-005.

Contenido y entregable: Registro, autenticación, recuperación y acceso por rol.

Aceptación: Pruebas de identidad, recuperación y permisos aprobadas.

## 1 3 2 Catálogo comercial

Responsable principal de referencia: Alonso / Vicente. PBIs: HU-006 a HU-009.

Contenido y entregable: Productos, búsqueda, categorías, fichas y ofertas.

Aceptación: Publicación y precios consistentes; filtros verificables.

## 1 3 3 Bodega e inventario

Responsable principal de referencia: Alonso. PBIs: HU-010, HU-046.

Contenido y entregable: Existencias, movimientos y Kardex.

Aceptación: Saldo conciliable; ajustes auditables; sin stock negativo.

## 1 3 4 Abastecimiento

Responsable principal de referencia: Alonso. PBIs: HU-011, HU-012.

Contenido y entregable: Proveedores, precios y solicitudes de reposición.

Aceptación: Recepción conciliada y actualización controlada de stock.

## 1 3 5 Carrito y ventas

Responsable principal de referencia: Alonso / Vicente. PBIs: HU-013 a HU-019.

Contenido y entregable: Carrito, venta, historial, retiro y despacho.

Aceptación: Totales correctos y estados coherentes con la compra.

## 1 3 6 Pagos electrónicos

Responsable principal de referencia: Alonso. PBIs: HU-020 a HU-022.

Contenido y entregable: Integración Webpay y confirmación del pago.

Aceptación: Confirmación validada; reintentos sin doble venta.

## 1 4 1 Asistente de proyectos

Responsable principal de referencia: Alonso. PBIs: HU-026 a HU-029.

Contenido y entregable: Orientación, materiales, tiempos y productos relacionados.

Aceptación: Estimaciones identificadas; productos existentes; errores tratados.

## 1 4 2 Pintura inteligente

Responsable principal de referencia: Alonso / Vicente. PBIs: HU-030 a HU-033.

Contenido y entregable: Cálculo, imagen, colores y vínculo al carrito.

Aceptación: Cálculo reproducible y carga de archivos validada.

## 1 5 1 Directorio de maestros

Responsable principal de referencia: Alonso / Vicente. PBIs: HU-034 a HU-040.

Contenido y entregable: Perfil, trabajos, aprobación, APIs y privacidad.

Aceptación: Solo perfiles aprobados publicados; datos privados protegidos.

## 1 5 2 Promoción y contacto

Responsable principal de referencia: Vicente / Alonso. PBIs: HU-041 a HU-044.

Contenido y entregable: Servicios y disponibilidad informativa; contacto externo.

Aceptación: Aviso de alcance visible; no se contratan ni gestionan obras.

## 1 5 3 Crédito comercial de maestros

Responsable principal de referencia: Alonso. PBIs: HU-047.

Contenido y entregable: Cupos, saldo, movimientos y controles.

Aceptación: Reglas comerciales aprobadas y acceso restringido.

## 1 6 1 Configuración y datos del cliente

Responsable principal de referencia: Alonso / Vicente. PBIs: TA-008 a TA-010.

Contenido y entregable: Identidad empresarial, carga de datos e interfaces acordadas.

Aceptación: Datos conciliados y configuraciones separadas por instalación.

## 1 6 2 Verificación integral

Responsable principal de referencia: Franco. PBIs: TA-007, TA-011 a TA-013.

Contenido y entregable: Integración, seguridad funcional, regresión y rendimiento.

Aceptación: Reporte reproducible y defectos críticos resueltos.

## 1 6 3 Piloto y capacitación

Responsable principal de referencia: Felipe / Franco. PBIs: HU-045, TA-014, TA-015.

Contenido y entregable: Aceptación de usuario, formación y correcciones.

Aceptación: Casos de piloto ejecutados y decisión de aceptación registrada.

## 1 7 1 Despliegue y respaldo

Responsable principal de referencia: Alonso. PBIs: TA-016.

Contenido y entregable: Ambiente productivo, respaldo y restauración.

Aceptación: Verificación posterior y restauración documentada.

## 1 7 2 Documentación y transferencia

Responsable principal de referencia: Felipe. PBIs: TA-017, TA-018.

Contenido y entregable: Manuales, accesos, acta y soporte inicial.

Aceptación: Entrega y condiciones de soporte aceptadas.

# Reglas de cobertura y límites

Los paquetes inferiores descomponen íntegramente su entregable padre. Una actividad compartida se registra una sola vez en el paquete que produce su resultado; los demás paquetes la identifican como dependencia. QA verifica los entregables funcionales y consolida las pruebas integrales en 1.6.2. La EDT no asigna fechas ni estima costos; esos atributos pertenecen a Gantt, Sprint Backlog y presupuesto.

La operación de bodega forma parte del alcance. Se excluyen ejecución y supervisión contractual de obras de maestros, intermediación de pagos de sus servicios, asesoría estructural certificada, fabricación de hardware y desarrollo de un ERP completo. Las integraciones corporativas se limitan a las interfaces que acuerde cada cliente; vender el producto a varias empresas no supone incorporar automáticamente una arquitectura SaaS multiempresa.

La mantención a cinco años requiere un acuerdo separado y otra línea base para la operación futura. Toda ampliación modifica el backlog, la ERS y los paquetes afectados, con evaluación del plazo y presupuesto.

# Organización del proyecto

SFI se organiza en tres sprints dentro de 18 semanas. El Sprint 1 incluye preparación y ecommerce; el Sprint 2, IA, inventario, Kardex, maestros, créditos y despachos; el Sprint 3, QA final, documentación y entrega. El seguimiento se realiza mediante weeklys los jueves. Las fechas se mantienen según la Carta Gantt aprobada.