DOCUMENTO DE GESTIÓN

# Gestión de proyecto del SFI

Metodología Scrum, organización, planificación, seguimiento, riesgos y control de calidad

Proyecto Capstone | Equipo SFI

Felipe Chávez · Vicente Palma · Alonso Urrutia · Franco Miranda

Versión 1.0 · Actualizado al 4 de septiembre de 2026

# Resumen ejecutivo

La gestión del proyecto SFI se realiza mediante Scrum adaptado al contexto académico del Capstone y a un equipo de cuatro integrantes. El trabajo comprende 18 semanas, desde el 10 de agosto hasta el 11 de diciembre de 2026, agrupadas en tres Sprints. Cada Sprint busca producir un incremento verificable, registrar evidencias y ajustar la planificación según los resultados obtenidos.

La gestión combina Product Backlog, planificación por Sprint, seguimiento semanal, weeklys, retrospectivas al cierre de cada Sprint, Carta Gantt, control de riesgos, evidencias y actividades de QA. El enfoque permite mantener trazabilidad entre lo planificado, lo desarrollado y lo validado, evitando considerar como terminada una funcionalidad que todavía no ha sido integrada o probada.

# 1. Metodología de trabajo

Scrum se utiliza como marco principal. La planificación considera únicamente tres Sprints: el Sprint 1 desarrolla y consolida la base del ecommerce; el Sprint 2 incorpora las funciones inteligentes y los módulos avanzados; y el Sprint 3 concentra el QA final, las correcciones, la documentación y la entrega. El seguimiento continúa realizándose semanalmente, con reuniones formales los jueves para revisar avances, bloqueos, decisiones y prioridades.

| Elemento | Aplicación en SFI |
| --- | --- |
| Duración total | 18 semanas: del 10 de agosto al 11 de diciembre de 2026, agrupadas en tres Sprints. |
| Duración de Sprint | Sprint 1: 8 semanas; Sprint 2: 6 semanas; Sprint 3: 4 semanas. |
| Sprint 1 | 8 semanas, del 10 de agosto al 2 de octubre: requerimientos, planificación del ecommerce, acceso y cuentas, CRUD, frontend, backend y Webpay Plus de Transbank. |
| Sprint 2 | 6 semanas, del 5 de octubre al 13 de noviembre: IA, stock y Kardex, mejoras, maestros, sugerencias de compra y despachos. |
| Sprint 3 | 4 semanas, del 16 de noviembre al 11 de diciembre: QA final, correcciones, documentación final, evidencias y entrega. |
| Reunión principal | Seguimiento semanal los jueves. |
| Planificación | Selección de trabajo desde Product Backlog según prioridad y capacidad. |
| Revisión | Validación del incremento y evidencias disponibles al cierre. |
| Retrospectiva | Identificación de aprendizajes y mejoras para el siguiente ciclo. |

# 2. Organización del equipo

| Integrante | Rol principal | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Felipe Chávez | Jefe de Proyecto | Coordinación general, prioridades, seguimiento, documentación, acuerdos y relación entre planificación y entregables. |
| Vicente Palma | Diseñador/Desarrollador | Diseño de interfaces, experiencia de usuario, consistencia visual y apoyo a implementación frontend. |
| Alonso Urrutia | Desarrollador | Construcción e integración de funcionalidades, backend, datos y soporte técnico de la solución. |
| Franco Miranda | QA | Planificación y ejecución de pruebas, validación funcional, rendimiento, integraciones, registro de resultados y seguimiento de defectos. |

# 3. Ciclo de gestión y seguimiento semanal

| Momento | Actividad | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Inicio del Sprint | Revisar prioridad y capacidad disponible. | Objetivo del Sprint y tareas semanales claramente identificadas. |
| Durante la semana | Diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación. | Incremento progresivo y evidencia técnica. |
| Jueves | Reunión semanal de seguimiento. | Estado, bloqueos, decisiones, responsables y próximos pasos. |
| Cierre | Revisar resultado y pruebas ejecutadas. | Funcionalidad demostrable o avance verificable. |
| Retrospectiva | Analizar el proceso del Sprint. | Acciones de mejora concretas para el siguiente ciclo. |

# 4. Artefactos de gestión

| Artefacto | Propósito |
| --- | --- |
| Plan Maestro Scrum | Consolidar contexto, forma de trabajo, principios, roles y planificación general. |
| Product Backlog | Mantener requerimientos e historias priorizadas y ajustables. |
| Carta Gantt | Visualizar la distribución temporal de Sprints y entregables principales. |
| Weeklys | Registrar avances, acuerdos, pendientes, riesgos y siguiente enfoque. |
| Retrospectivas | Documentar lo que funcionó, problemas y acciones de mejora. |
| Gestión de riesgos | Identificar amenazas, impacto, probabilidad, responsables y mitigaciones. |
| Evidencias | Respaldar actividades y resultados individuales/grupales. |
| Documentación QA | Registrar casos, resultados, KPIs, defectos y criterios de aceptación. |

# 5. Gestión del Product Backlog

El Product Backlog se mantiene como fuente principal de trabajo pendiente. Los elementos deben expresar una necesidad verificable, tener prioridad relativa y contar con criterios suficientes para saber cuándo se consideran completados. La prioridad puede modificarse según dependencias, riesgos, retroalimentación o cambios de alcance.

- Priorizar funciones que desbloquean otras dependencias.

- Dividir elementos demasiado grandes antes de comprometerlos en un Sprint.

- Evitar declarar terminado un elemento sin integración y validación.

- Registrar cambios relevantes para mantener coherencia con Gantt y documentación.

- Diferenciar avance real de planificación futura.

# 6. Gestión de alcance y cambios

Los cambios se evalúan según valor, urgencia, esfuerzo y efecto sobre el Sprint actual. Una solicitud nueva no reemplaza automáticamente lo planificado; debe existir una decisión explícita. Cuando el impacto sea relevante, la modificación se refleja en Product Backlog y documentación de seguimiento.

# 7. Gestión de calidad

La calidad se trabaja durante el desarrollo y se concentra formalmente en el Sprint 3 para el QA final, las correcciones y la validación de entrega. QA debe validar recorridos funcionales, permisos, errores visibles, consistencia de datos y rendimiento cuando corresponda. Pytest permite automatizar comprobaciones repetibles y JMeter aporta KPIs de tiempos de respuesta, throughput y tasa de errores en escenarios de carga.

| Tipo de control | Responsable principal | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Revisión funcional | QA + desarrollador | Resultado esperado/obtenido y capturas cuando aporten valor. |
| Pruebas automatizadas | QA / desarrollo | Ejecuciones Pytest y resultados registrados. |
| Rendimiento | QA | Plan JMeter, muestra, tiempos, throughput y errores. |
| Integración | Equipo | Flujo completo entre módulos sin defectos críticos. |
| Revisión de Sprint | Equipo / responsable de aceptación | Demostración del incremento y registro del estado. |

# 8. Definition of Done

- Cumple criterios de aceptación definidos.

- Está integrado con el incremento existente.

- Las validaciones y permisos correspondientes fueron revisados.

- Las pruebas requeridas fueron ejecutadas y registradas.

- No existen defectos críticos conocidos que impidan el recorrido principal.

- La interfaz es comprensible y mantiene consistencia visual.

- El resultado puede demostrarse y quedar respaldado por evidencia.

# 9. Gestión de riesgos

| Categoría | Ejemplos | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Técnico | Errores de integración, deuda técnica, fallos de base de datos. | Pruebas tempranas, respaldo y tareas de corrección priorizadas. |
| Planificación | Sobrecarga de Sprint o retrasos. | Reorganizar el trabajo del Sprint, priorizar dependencias y reprogramar con trazabilidad. |
| Externo | Cambios o indisponibilidad de servicios terceros. | Manejo de errores, ambientes de prueba y alternativas documentadas. |
| Calidad | Defectos descubiertos tarde. | QA continuo, criterios claros y repetición de pruebas críticas. |
| Seguridad | Credenciales expuestas o permisos incorrectos. | Variables de entorno, revisión de roles y no versionar secretos. |

# 10. Comunicación y trazabilidad

- Usar Git/GitHub como respaldo técnico del avance del código.

- Registrar decisiones relevantes en los documentos de seguimiento.

- Asociar evidencias a actividades reales y no a tareas planificadas pero no ejecutadas.

- Mantener nombres y roles consistentes en todos los documentos del proyecto.

- Revisar semanalmente diferencias entre Gantt, Product Backlog, weekly y avance real.

# 11. Indicadores de seguimiento

| Indicador | Qué permite observar |
| --- | --- |
| Historias/tareas completadas por Sprint | Capacidad real del equipo y tendencia de cumplimiento. |
| Trabajo pendiente / Burndown | Velocidad con que disminuye el trabajo comprometido durante el Sprint. |
| Defectos encontrados y corregidos | Estabilidad del incremento y carga de retrabajo. |
| Porcentaje de pruebas exitosas | Estado funcional de recorridos cubiertos. |
| Tiempo de respuesta y tasa de errores JMeter | Comportamiento técnico bajo escenarios de rendimiento. |
| Bloqueos abiertos | Riesgos que pueden afectar el objetivo del Sprint o sus entregas semanales. |

# 12. Conclusión

La gestión del SFI busca que cada semana exista una relación demostrable entre planificación, desarrollo, prueba y documentación. El uso de tres Sprints, seguimiento semanal los jueves, Product Backlog, weeklys, retrospectivas al cierre de cada Sprint, riesgos y evidencias permite controlar el proyecto sin perder flexibilidad. La gestión de calidad se integra al proceso para que el avance no se mida solamente por cantidad de funcionalidades, sino también por su estabilidad y verificabilidad.