## Matriz RACI
MATRIZ RACI — SISTEMA FERRETERO INTELIGENTE (SFI)
Responsabilidades del proyecto organizadas en 3 Sprints y 18 semanas
Felipe: Jefe de proyecto · Vicente: Diseñador/Desarrollador · Alonso: Desarrollador · Franco: QA
Sprint / fase | Actividad o entregable | Felipe Chávez Jefe de proyecto | Vicente Palma Diseñador/Desarrollador | Alonso Urrutia Desarrollador | Franco Miranda QA | Resultado esperado
Gestión transversal | Dirección, planificación y seguimiento general del proyecto | A/R | C | C | C | Plan, prioridades, seguimiento y decisiones coordinadas.
Gestión transversal | Administración del Product Backlog y control de alcance | A/R | C | C | C | Backlog priorizado y cambios registrados con trazabilidad.
Sprint 1 | Levantamiento y validación de requerimientos | A/R | C | C | C | Requerimientos, actores, alcance y criterios de aceptación definidos.
Sprint 1 | Planificación funcional y técnica del ecommerce | A | R | R | C | Diseño funcional, módulos, datos y dependencias planificados.
Sprint 1 | Arquitectura y configuración inicial de Django/MySQL | A | C | R | C | Entorno, estructura modular, base de datos y configuración operativa.
Sprint 1 | Login, registro y administración de cuentas | A | C | R | C | Autenticación, perfiles, recuperación, roles y permisos.
Sprint 1 | CRUD y administración de productos | A | R | R | C | Productos, categorías, precios, imágenes, estados y mantenimiento.
Sprint 1 | Diseño y desarrollo del frontend | A | R | C | C | Interfaz, navegación, formularios y experiencia de compra.
Sprint 1 | Desarrollo del backend del ecommerce | A | C | R | C | Reglas de negocio, vistas, servicios, datos y validaciones.
Sprint 1 | Carrito, ventas, boleta e historial | A | C | R | C | Recorrido de compra integrado y persistencia de ventas.
Sprint 1 | Integración con Transbank Webpay Plus | A | C | R | C | Pago iniciado y confirmado de forma segura desde el backend.
Sprint 1 | Integración, revisión y cierre del Sprint 1 | A/R | R | R | C | Ecommerce base demostrable, integrado y documentado.
Sprint 2 | Gestión de stock, lotes y Kardex | A | C | R | C | Existencias y movimientos de inventario trazables.
Sprint 2 | Integración del asistente de inteligencia artificial | A | C | R | C | Asistente conectado con Gemini y catálogo real.
Sprint 2 | Sugerencias de compra y recomendaciones de materiales | A | R | R | C | Recomendaciones vinculadas con productos reales del ecommerce.
Sprint 2 | Módulo de maestros y visibilidad profesional | A | R | R | C | Perfiles, especialidades, documentos, portafolio y revisión.
Sprint 2 | Gestión digital de retiros y despachos | A | C | R | C | Estados de entrega integrados con ventas e historial.
Sprint 2 | Mejoras funcionales, visuales y técnicas | A | R | R | C | Correcciones y mejoras priorizadas sobre los módulos avanzados.
Sprint 2 | Integración, revisión y cierre del Sprint 2 | A/R | R | R | C | Funciones avanzadas integradas, demostrables y documentadas.
Sprint 3 | Planificación del QA final y matriz de pruebas | A | C | C | R | Cobertura, recorridos, criterios y evidencias de prueba definidos.
Sprint 3 | Pruebas funcionales, de integración y seguridad | A | C | C | R | Recorridos críticos, permisos y respuestas validados.
Sprint 3 | Pruebas automatizadas con Pytest | A | C | C | R | Resultados automatizados registrados por módulo.
Sprint 3 | Pruebas de rendimiento con JMeter | A | I | C | R | KPIs de tiempos, throughput, latencia y errores documentados.
Sprint 3 | Corrección de defectos y regresión final | A | R | R | C | Defectos prioritarios corregidos y pruebas afectadas repetidas.
Sprint 3 | Documentación técnica, funcional y de usuario | A/R | R | R | R | Documentos y evidencias finales completos y consistentes.
Sprint 3 | Presentación, aceptación y entrega final | A/R | C | C | C | Producto, presentación y documentación entregados formalmente.

## Guía RACI
GUÍA DE INTERPRETACIÓN RACI
Código | Significado | Uso | Regla aplicada
R | Responsible / Responsable | Ejecuta el trabajo. | Puede existir más de un R.
A | Accountable / Aprobador | Responde por el resultado y aprueba. | Debe existir un solo A por actividad.
C | Consulted / Consultado | Aporta información antes de decidir o ejecutar. | Comunicación bidireccional.
I | Informed / Informado | Recibe información del avance o resultado. | Comunicación principalmente informativa.
A/R | Aprobador y responsable | Dirige y ejecuta la actividad. | Se usa en tareas propias de la jefatura.
Integrante | Rol definitivo | Responsabilidad principal | Enfoque habitual en RACI
Felipe Chávez | Jefe de proyecto | Dirección, alcance, prioridades, coordinación y aceptación. | A o A/R
Vicente Palma | Diseñador/Desarrollador | Diseño UI/UX, frontend y apoyo a integración. | R en diseño y frontend
Alonso Urrutia | Desarrollador | Backend, datos, IA, módulos e integraciones. | R en desarrollo técnico
Franco Miranda | QA | Planificación, ejecución y evidencia de pruebas. | R en calidad y pruebas
Todo el equipo | Colaboración | Participación coordinada cuando la actividad es transversal. | R o C según el caso