## Sprint 1
Sprint Backlog SFI • Sprint 1
Versión 2.2 |  |  | 2026-10-26T12:00:00.000Z
Total tareas | 60 | Tareas terminadas | 60 | Bloqueadas | 0 |  | PBI completados | 25 | Total PBI | 25
Objetivo: Bases del proyecto y ecommerce con cuentas, catálogo, carrito y pago.
Corte estimado 26/10/2026. Tareas de PBI completados marcadas según Product Backlog; evidencias por vincular. Horas y fechas son estimaciones.
ID tarea | Sprint | PBI relacionado | Tarea | Responsable | Dependencias | Salida verificable | Estado | Estimación horas | Horas restantes | Fecha objetivo | Fecha cierre estimada | Cumple DoD | Bloqueo y acción | Evidencia | Estado PBI (Product) | DoD PBI (Product) | Inicio estimado | Horas realizadas estimadas
SB1-001 | Sprint 1 | TA-001 | Definir el Product Goal, el problema y la propuesta de valor de SFI. | Felipe Chávez | Ninguna | Product Goal redactado; problema y valor identificados; aprobación del Product Owner. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-08-10T12:00:00.000Z | 2026-08-10T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-10T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-002 | Sprint 1 | TA-002 | Identificar usuarios, stakeholders y responsabilidades del equipo Scrum. | Felipe Chávez | TA-001 | Usuarios y stakeholders registrados; roles Scrum asignados; responsabilidades comunicadas. | Terminado | 1 | 0 | 2026-08-11T12:00:00.000Z | 2026-08-11T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-11T12:00:00.000Z | 1
SB1-003 | Sprint 1 | TA-003 | Crear y priorizar el Product Backlog inicial del proyecto. | Felipe Chávez | TA-001, TA-002 | PBIs identificados; prioridades asignadas; distribución en tres sprints definida; backlog revisado por el equipo. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-08-12T12:00:00.000Z | 2026-08-12T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-12T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-004 | Sprint 1 | TA-004 | Definir criterios de terminado y aceptación, riesgos y seguimiento mediante weeklys. | Felipe Chávez / Franco Miranda | TA-002 | DoD documentada; weekly de los jueves definida; riesgos y acuerdos de comunicación registrados. | Terminado | 2 | 0 | 2026-08-14T12:00:00.000Z | 2026-08-14T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-14T12:00:00.000Z | 2
SB1-005 | Sprint 1 | TA-005 | Configurar el proyecto Django, la base de datos y el ambiente de desarrollo compartido. | Alonso Urrutia | TA-003 | Proyecto ejecutable; conexión a base de datos operativa; dependencias documentadas; instalación reproducible. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-08-17T12:00:00.000Z | 2026-08-17T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-17T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-006 | Sprint 1 | TA-006 | Definir la estructura modular, rutas, configuraciones y estándares técnicos. | Alonso Urrutia | TA-005 | Módulos separados; rutas base disponibles; configuración por ambiente; convenciones acordadas. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-08-18T12:00:00.000Z | 2026-08-18T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-18T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-007 | Sprint 1 | HU-001 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para experiencia transversal. | Vicente Palma | TA-005 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-08-20T12:00:00.000Z | 2026-08-20T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-20T12:00:00.000Z | 1
SB1-008 | Sprint 1 | HU-001 | Implementar la función para una navegación base clara y adaptable. | Alonso Urrutia | SB1-007 | Página inicial disponible; navegación funcional; componentes base reutilizables; diseño responsive. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-08-20T12:00:00.000Z | 2026-08-20T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-20T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-009 | Sprint 1 | HU-001 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-001. | Franco Miranda | SB1-008 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Página inicial disponible; navegación funcional; componentes base reutilizables; diseño responsive. | Terminado | 1 | 0 | 2026-08-21T12:00:00.000Z | 2026-08-21T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-20T12:00:00.000Z | 1
SB1-010 | Sprint 1 | HU-002 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para usuarios. | Vicente Palma | TA-005 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-08-21T12:00:00.000Z | 2026-08-21T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-21T12:00:00.000Z | 1
SB1-011 | Sprint 1 | HU-002 | Implementar la función para registrarme e iniciar sesión. | Alonso Urrutia | SB1-010 | Registro válido; correo único; inicio y cierre de sesión; mensajes ante datos incorrectos. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-08-21T12:00:00.000Z | 2026-08-21T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-21T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-012 | Sprint 1 | HU-002 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-002. | Franco Miranda | SB1-011 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Registro válido; correo único; inicio y cierre de sesión; mensajes ante datos incorrectos. | Terminado | 1 | 0 | 2026-08-24T12:00:00.000Z | 2026-08-24T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-21T12:00:00.000Z | 1
SB1-013 | Sprint 1 | HU-003 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para usuarios. | Vicente Palma | HU-002 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-08-24T12:00:00.000Z | 2026-08-24T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-24T12:00:00.000Z | 1
SB1-014 | Sprint 1 | HU-003 | Implementar la función para recuperar su contraseña. | Alonso Urrutia | SB1-013 | Solicitud por correo; enlace temporal; cambio de contraseña; confirmación al usuario. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-08-24T12:00:00.000Z | 2026-08-24T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-24T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-015 | Sprint 1 | HU-003 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-003. | Franco Miranda | SB1-014 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Solicitud por correo; enlace temporal; cambio de contraseña; confirmación al usuario. | Terminado | 1 | 0 | 2026-08-24T12:00:00.000Z | 2026-08-24T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-24T12:00:00.000Z | 1
SB1-016 | Sprint 1 | HU-004 | Implementar la función para asignar roles y permisos. | Alonso Urrutia | HU-002 | Roles diferenciados; accesos protegidos; usuarios no autorizados bloqueados; pruebas de permisos aprobadas. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-08-26T12:00:00.000Z | 2026-08-26T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-26T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-017 | Sprint 1 | HU-004 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-004. | Franco Miranda | SB1-016 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Roles diferenciados; accesos protegidos; usuarios no autorizados bloqueados; pruebas de permisos aprobadas. | Terminado | 1 | 0 | 2026-08-26T12:00:00.000Z | 2026-08-26T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-26T12:00:00.000Z | 1
SB1-018 | Sprint 1 | HU-005 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para usuarios. | Vicente Palma | HU-002 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-08-27T12:00:00.000Z | 2026-08-27T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-27T12:00:00.000Z | 1
SB1-019 | Sprint 1 | HU-005 | Implementar la función para consultar y actualizar los datos de su cuenta. | Alonso Urrutia | SB1-018 | Datos visibles; campos editables validados; cambios persistentes; mensajes de confirmación. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-08-27T12:00:00.000Z | 2026-08-27T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-27T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-020 | Sprint 1 | HU-005 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-005. | Franco Miranda | SB1-019 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Datos visibles; campos editables validados; cambios persistentes; mensajes de confirmación. | Terminado | 1 | 0 | 2026-08-27T12:00:00.000Z | 2026-08-27T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-27T12:00:00.000Z | 1
SB1-021 | Sprint 1 | HU-006 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para catálogo. | Vicente Palma | HU-001 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-08-28T12:00:00.000Z | 2026-08-28T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-28T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-022 | Sprint 1 | HU-006 | Implementar la función para buscar y filtrar productos. | Alonso Urrutia | SB1-021 | Listado paginado; búsqueda por texto; filtros por categoría; solo productos publicados visibles. | Terminado | 4 | 0 | 2026-08-31T12:00:00.000Z | 2026-08-31T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-28T12:00:00.000Z | 4
SB1-023 | Sprint 1 | HU-006 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-006. | Franco Miranda | SB1-022 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Listado paginado; búsqueda por texto; filtros por categoría; solo productos publicados visibles. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-08-31T12:00:00.000Z | 2026-08-31T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-08-31T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-024 | Sprint 1 | HU-007 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para catálogo. | Vicente Palma | HU-006 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-01T12:00:00.000Z | 2026-09-01T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-01T12:00:00.000Z | 1
SB1-025 | Sprint 1 | HU-007 | Implementar la función para revisar la ficha de un producto. | Alonso Urrutia | SB1-024 | Ficha completa; imágenes visibles; precio y oferta correctos; disponibilidad informada. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-09-01T12:00:00.000Z | 2026-09-01T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-01T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-026 | Sprint 1 | HU-007 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-007. | Franco Miranda | SB1-025 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Ficha completa; imágenes visibles; precio y oferta correctos; disponibilidad informada. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-02T12:00:00.000Z | 2026-09-02T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-01T12:00:00.000Z | 1
SB1-027 | Sprint 1 | HU-008 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para catálogo. | Vicente Palma | HU-004 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-09-02T12:00:00.000Z | 2026-09-02T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-02T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-028 | Sprint 1 | HU-008 | Implementar la función para crear y editar productos. | Alonso Urrutia | SB1-027 | Alta y edición disponibles; imágenes cargables; datos obligatorios validados; publicación controlada. | Terminado | 4 | 0 | 2026-09-03T12:00:00.000Z | 2026-09-03T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-02T12:00:00.000Z | 4
SB1-029 | Sprint 1 | HU-008 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-008. | Franco Miranda | SB1-028 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Alta y edición disponibles; imágenes cargables; datos obligatorios validados; publicación controlada. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-09-03T12:00:00.000Z | 2026-09-03T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-03T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-030 | Sprint 1 | HU-009 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para catálogo. | Vicente Palma | HU-008 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-03T12:00:00.000Z | 2026-09-03T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-03T12:00:00.000Z | 1
SB1-031 | Sprint 1 | HU-009 | Implementar la función para gestionar categorías y ofertas. | Alonso Urrutia | SB1-030 | Categorías administrables; ofertas con vigencia; precios coherentes; cambios visibles en catálogo. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-09-04T12:00:00.000Z | 2026-09-04T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-04T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-032 | Sprint 1 | HU-009 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-009. | Franco Miranda | SB1-031 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Categorías administrables; ofertas con vigencia; precios coherentes; cambios visibles en catálogo. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-04T12:00:00.000Z | 2026-09-04T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-04T12:00:00.000Z | 1
SB1-033 | Sprint 1 | HU-013 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para carrito. | Vicente Palma | HU-006, HU-007 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-07T12:00:00.000Z | 2026-09-07T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-07T12:00:00.000Z | 1
SB1-034 | Sprint 1 | HU-013 | Implementar la función para agregar y eliminar productos del carrito. | Alonso Urrutia | SB1-033 | Agregar desde catálogo y ficha; eliminar producto; carrito asociado a sesión; contenido persistente. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-09-07T12:00:00.000Z | 2026-09-07T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-07T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-035 | Sprint 1 | HU-013 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-013. | Franco Miranda | SB1-034 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Agregar desde catálogo y ficha; eliminar producto; carrito asociado a sesión; contenido persistente. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-08T12:00:00.000Z | 2026-09-08T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-07T12:00:00.000Z | 1
SB1-036 | Sprint 1 | HU-014 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para carrito. | Vicente Palma | HU-013 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-08T12:00:00.000Z | 2026-09-08T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-08T12:00:00.000Z | 1
SB1-037 | Sprint 1 | HU-014 | Implementar la función para modificar cantidades y revisar totales. | Alonso Urrutia | SB1-036 | Cantidades actualizables; subtotales y total correctos; límites validados; interfaz clara. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-09-08T12:00:00.000Z | 2026-09-08T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-08T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-038 | Sprint 1 | HU-014 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-014. | Franco Miranda | SB1-037 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Cantidades actualizables; subtotales y total correctos; límites validados; interfaz clara. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-09T12:00:00.000Z | 2026-09-09T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-09T12:00:00.000Z | 1
SB1-039 | Sprint 1 | HU-015 | Implementar la función para que el carrito valide el stock disponible. | Alonso Urrutia | HU-008, HU-014 | Validación al agregar y actualizar; mensaje de falta de stock; carrito corregible; stock no reservado erróneamente. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-09-09T12:00:00.000Z | 2026-09-09T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-09T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-040 | Sprint 1 | HU-015 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-015. | Franco Miranda | SB1-039 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Validación al agregar y actualizar; mensaje de falta de stock; carrito corregible; stock no reservado erróneamente. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-10T12:00:00.000Z | 2026-09-10T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-09T12:00:00.000Z | 1
SB1-041 | Sprint 1 | HU-016 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para ventas. | Vicente Palma | HU-014, HU-015 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-09-11T12:00:00.000Z | 2026-09-11T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-11T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-042 | Sprint 1 | HU-016 | Implementar la función para confirmar el carrito y generar una venta. | Alonso Urrutia | SB1-041 | Venta y detalle creados; precios conservados; carrito validado; estado inicial asignado. | Terminado | 4 | 0 | 2026-09-14T12:00:00.000Z | 2026-09-14T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-11T12:00:00.000Z | 4
SB1-043 | Sprint 1 | HU-016 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-016. | Franco Miranda | SB1-042 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Venta y detalle creados; precios conservados; carrito validado; estado inicial asignado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-09-14T12:00:00.000Z | 2026-09-14T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-14T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-044 | Sprint 1 | HU-018 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para ventas. | Vicente Palma | HU-016 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-14T12:00:00.000Z | 2026-09-14T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-14T12:00:00.000Z | 1
SB1-045 | Sprint 1 | HU-018 | Implementar la función para consultar su boleta e historial. | Alonso Urrutia | SB1-044 | Boleta con detalle y totales; historial por usuario; acceso privado; información consistente. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-09-15T12:00:00.000Z | 2026-09-15T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-15T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-046 | Sprint 1 | HU-018 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-018. | Franco Miranda | SB1-045 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Boleta con detalle y totales; historial por usuario; acceso privado; información consistente. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-15T12:00:00.000Z | 2026-09-15T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-15T12:00:00.000Z | 1
SB1-047 | Sprint 1 | HU-020 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para pagos. | Vicente Palma | HU-016 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-09-15T12:00:00.000Z | 2026-09-15T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-15T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-048 | Sprint 1 | HU-020 | Implementar la función para iniciar un pago con Webpay Plus. | Alonso Urrutia | SB1-047 | Transacción creada con monto correcto; redirección válida; venta vinculada; errores controlados. | Terminado | 4 | 0 | 2026-09-16T12:00:00.000Z | 2026-09-16T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-15T12:00:00.000Z | 4
SB1-049 | Sprint 1 | HU-020 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-020. | Franco Miranda | SB1-048 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Transacción creada con monto correcto; redirección válida; venta vinculada; errores controlados. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-09-16T12:00:00.000Z | 2026-09-16T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-16T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-050 | Sprint 1 | HU-021 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para pagos. | Vicente Palma | HU-020 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-09-17T12:00:00.000Z | 2026-09-17T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-17T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-051 | Sprint 1 | HU-021 | Implementar la función para conocer el resultado del pago. | Alonso Urrutia | SB1-050 | Retorno validado; estados actualizados; pantallas claras; reintentos y duplicidad controlados. | Terminado | 4 | 0 | 2026-09-18T12:00:00.000Z | 2026-09-18T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-17T12:00:00.000Z | 4
SB1-052 | Sprint 1 | HU-021 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-021. | Franco Miranda | SB1-051 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Retorno validado; estados actualizados; pantallas claras; reintentos y duplicidad controlados. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-09-18T12:00:00.000Z | 2026-09-18T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-18T12:00:00.000Z | 1.5
SB1-053 | Sprint 1 | HU-022 | Implementar la función para validar las respuestas de Webpay. | Alonso Urrutia | HU-020 | Tokens y montos verificados; datos sensibles no almacenados; respuestas inválidas rechazadas; pruebas aprobadas. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-09-18T12:00:00.000Z | 2026-09-18T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-18T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-054 | Sprint 1 | HU-022 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-022. | Franco Miranda | SB1-053 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Tokens y montos verificados; datos sensibles no almacenados; respuestas inválidas rechazadas; pruebas aprobadas. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-21T12:00:00.000Z | 2026-09-21T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-21T12:00:00.000Z | 1
SB1-055 | Sprint 1 | HU-023 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para experiencia transversal. | Vicente Palma | HU-001 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-21T12:00:00.000Z | 2026-09-21T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-21T12:00:00.000Z | 1
SB1-056 | Sprint 1 | HU-023 | Implementar la función para una identidad visual SFI consistente. | Alonso Urrutia | SB1-055 | Colores y componentes unificados; encabezado y pie comunes; mensajes consistentes; pantallas principales actualizadas. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-09-21T12:00:00.000Z | 2026-09-21T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-21T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-057 | Sprint 1 | HU-023 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-023. | Franco Miranda | SB1-056 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Colores y componentes unificados; encabezado y pie comunes; mensajes consistentes; pantallas principales actualizadas. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-22T12:00:00.000Z | 2026-09-22T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-21T12:00:00.000Z | 1
SB1-061 | Sprint 1 | HU-025 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para administración. | Vicente Palma | HU-004, HU-023 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-23T12:00:00.000Z | 2026-09-23T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-23T12:00:00.000Z | 1
SB1-062 | Sprint 1 | HU-025 | Implementar la función para formularios y paneles claros. | Alonso Urrutia | SB1-061 | Formularios ordenados; validaciones visibles; navegación administrativa consistente; recorridos probados. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-09-23T12:00:00.000Z | 2026-09-23T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-23T12:00:00.000Z | 2.5
SB1-063 | Sprint 1 | HU-025 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-025. | Franco Miranda | SB1-062 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Formularios ordenados; validaciones visibles; navegación administrativa consistente; recorridos probados. | Terminado | 1 | 0 | 2026-09-24T12:00:00.000Z | 2026-09-24T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-09-23T12:00:00.000Z | 1

## Sprint 2
Sprint Backlog SFI • Sprint 2
Versión 2.2 |  |  | 2026-10-26T12:00:00.000Z
Total tareas | 72 | Tareas terminadas | 47 | Bloqueadas | 0 |  | PBI completados | 17 | Total PBI | 29
Objetivo: Chatbot con IA, pintura inteligente, inventario y Kardex, maestros, promoción y despachos.
Corte estimado 26/10/2026. Tareas de PBI completados marcadas según Product Backlog; evidencias por vincular. Horas y fechas son estimaciones.
ID tarea | Sprint | PBI relacionado | Tarea | Responsable | Dependencias | Salida verificable | Estado | Estimación horas | Horas restantes | Fecha objetivo | Fecha cierre estimada | Cumple DoD | Bloqueo y acción | Evidencia | Estado PBI (Product) | DoD PBI (Product) | Inicio estimado | Horas realizadas estimadas
SB2-001 | Sprint 2 | HU-046 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para kardex. | Vicente Palma | HU-008, HU-010 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Por verificar | 1.5 | 1 | 2026-10-27T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Inicio parcial estimado al corte. Finalización proyectada; cierre no confirmado. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente de verificación | Por verificar | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 0.5
SB2-002 | Sprint 2 | HU-046 | Implementar la función para consultar entradas, salidas y ajustes por producto. | Alonso Urrutia | SB2-001 | Cada movimiento registra producto, tipo, cantidad, fecha, usuario y referencia; saldo conciliable; correcciones mediante movimiento de ajuste. | Por verificar | 4 | 3.5 | 2026-10-28T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Inicio parcial estimado al corte. Finalización proyectada; cierre no confirmado. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente de verificación | Por verificar | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 0.5
SB2-003 | Sprint 2 | HU-046 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-046. | Franco Miranda | SB2-002 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Cada movimiento registra producto, tipo, cantidad, fecha, usuario y referencia; saldo conciliable; correcciones mediante movimiento de ajuste. | Por verificar | 1.5 | 1 | 2026-10-28T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Inicio parcial estimado al corte. Finalización proyectada; cierre no confirmado. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente de verificación | Por verificar | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 0.5
SB2-004 | Sprint 2 | HU-010 | Implementar la función para controlar las existencias. | Alonso Urrutia | HU-008 | Stock consultable y editable; movimientos registrados; valores negativos bloqueados; alertas por stock bajo. | Terminado | 4 | 0 | 2026-10-05T12:00:00.000Z | 2026-10-05T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-05T12:00:00.000Z | 4
SB2-005 | Sprint 2 | HU-010 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-010. | Franco Miranda | SB2-004 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Stock consultable y editable; movimientos registrados; valores negativos bloqueados; alertas por stock bajo. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-06T12:00:00.000Z | 2026-10-06T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-06T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-006 | Sprint 2 | HU-011 | Implementar la función para registrar proveedores e historial de precios. | Alonso Urrutia | HU-008 | Proveedores administrables; productos asociados; historial de precios; datos de contacto validados. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-10-06T12:00:00.000Z | 2026-10-06T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-06T12:00:00.000Z | 2.5
SB2-007 | Sprint 2 | HU-011 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-011. | Franco Miranda | SB2-006 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Proveedores administrables; productos asociados; historial de precios; datos de contacto validados. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-06T12:00:00.000Z | 2026-10-06T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-06T12:00:00.000Z | 1
SB2-008 | Sprint 2 | HU-012 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para abastecimiento. | Vicente Palma | HU-010, HU-011 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-07T12:00:00.000Z | 2026-10-07T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-06T12:00:00.000Z | 1
SB2-009 | Sprint 2 | HU-012 | Implementar la función para generar solicitudes de reposición. | Alonso Urrutia | SB2-008 | Productos bajo mínimo identificados; solicitud creada; estado controlado; recepción actualiza existencias. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-10-07T12:00:00.000Z | 2026-10-07T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-07T12:00:00.000Z | 2.5
SB2-010 | Sprint 2 | HU-012 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-012. | Franco Miranda | SB2-009 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Productos bajo mínimo identificados; solicitud creada; estado controlado; recepción actualiza existencias. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-07T12:00:00.000Z | 2026-10-07T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-07T12:00:00.000Z | 1
SB2-011 | Sprint 2 | HU-017 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para entrega. | Vicente Palma | HU-016 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-05T12:00:00.000Z | 2026-10-05T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-05T12:00:00.000Z | 1
SB2-012 | Sprint 2 | HU-017 | Implementar la función para elegir retiro o despacho. | Alonso Urrutia | SB2-011 | Modalidades disponibles; dirección validada para despacho; sucursal definida para retiro; elección guardada. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-10-08T12:00:00.000Z | 2026-10-08T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-07T12:00:00.000Z | 2.5
SB2-013 | Sprint 2 | HU-017 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-017. | Franco Miranda | SB2-012 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Modalidades disponibles; dirección validada para despacho; sucursal definida para retiro; elección guardada. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-08T12:00:00.000Z | 2026-10-08T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-08T12:00:00.000Z | 1
SB2-014 | Sprint 2 | HU-019 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para ventas. | Vicente Palma | HU-016, HU-017 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-08T12:00:00.000Z | 2026-10-08T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-08T12:00:00.000Z | 1
SB2-015 | Sprint 2 | HU-019 | Implementar la función para actualizar estados de ventas, retiros y despachos. | Alonso Urrutia | SB2-014 | Estados permitidos; transiciones controladas; panel administrativo; estado visible al cliente. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-10-09T12:00:00.000Z | 2026-10-09T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-08T12:00:00.000Z | 2.5
SB2-016 | Sprint 2 | HU-019 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-019. | Franco Miranda | SB2-015 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Estados permitidos; transiciones controladas; panel administrativo; estado visible al cliente. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-09T12:00:00.000Z | 2026-10-09T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-09T12:00:00.000Z | 1
SB2-017 | Sprint 2 | HU-026 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para asistente ia. | Vicente Palma | HU-006 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-05T12:00:00.000Z | 2026-10-05T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-05T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-018 | Sprint 2 | HU-026 | Implementar la función para describir un proyecto doméstico. | Alonso Urrutia | SB2-017 | Chat disponible; consulta enviada; respuesta comprensible; límites y advertencias informados. | Terminado | 4 | 0 | 2026-10-12T12:00:00.000Z | 2026-10-12T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-09T12:00:00.000Z | 4
SB2-019 | Sprint 2 | HU-026 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-026. | Franco Miranda | SB2-018 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Chat disponible; consulta enviada; respuesta comprensible; límites y advertencias informados. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-12T12:00:00.000Z | 2026-10-12T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-12T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-020 | Sprint 2 | HU-027 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para asistente ia. | Vicente Palma | HU-026, HU-006 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-13T12:00:00.000Z | 2026-10-13T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-12T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-021 | Sprint 2 | HU-027 | Implementar la función para recibir productos del catálogo relacionados con su consulta. | Alonso Urrutia | SB2-020 | Recomendaciones vinculadas a productos existentes; disponibilidad considerada; enlaces a ficha; sin productos inventados. | Terminado | 4 | 0 | 2026-10-14T12:00:00.000Z | 2026-10-14T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-13T12:00:00.000Z | 4
SB2-022 | Sprint 2 | HU-027 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-027. | Franco Miranda | SB2-021 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Recomendaciones vinculadas a productos existentes; disponibilidad considerada; enlaces a ficha; sin productos inventados. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-14T12:00:00.000Z | 2026-10-14T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-14T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-023 | Sprint 2 | HU-028 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para asistente ia. | Vicente Palma | HU-026 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-13T12:00:00.000Z | 2026-10-13T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-13T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-024 | Sprint 2 | HU-028 | Implementar la función para obtener una lista estimada de materiales y tiempo. | Alonso Urrutia | SB2-023 | Materiales enumerados; cantidades identificadas como estimaciones; tiempo aproximado; recomendaciones explicadas. | Terminado | 4 | 0 | 2026-10-15T12:00:00.000Z | 2026-10-15T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-14T12:00:00.000Z | 4
SB2-025 | Sprint 2 | HU-028 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-028. | Franco Miranda | SB2-024 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Materiales enumerados; cantidades identificadas como estimaciones; tiempo aproximado; recomendaciones explicadas. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-15T12:00:00.000Z | 2026-10-15T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-15T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-026 | Sprint 2 | HU-029 | Implementar la función para controlar errores y respuestas inseguras de la IA. | Alonso Urrutia | HU-026 | Errores externos controlados; consultas ambiguas aclaradas; contenido riesgoso limitado; registros sin datos sensibles. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-10-15T12:00:00.000Z | 2026-10-15T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-15T12:00:00.000Z | 2.5
SB2-027 | Sprint 2 | HU-029 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-029. | Franco Miranda | SB2-026 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Errores externos controlados; consultas ambiguas aclaradas; contenido riesgoso limitado; registros sin datos sensibles. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-16T12:00:00.000Z | 2026-10-16T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-15T12:00:00.000Z | 1
SB2-028 | Sprint 2 | HU-030 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para pintura inteligente. | Vicente Palma | HU-028 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-15T12:00:00.000Z | 2026-10-15T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-15T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-029 | Sprint 2 | HU-030 | Implementar la función para calcular la pintura necesaria según las dimensiones. | Alonso Urrutia | SB2-028 | Superficie calculada; puertas y ventanas descontables; rendimiento y manos configurables; resultado verificable. | Terminado | 4 | 0 | 2026-10-16T12:00:00.000Z | 2026-10-16T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-16T12:00:00.000Z | 4
SB2-030 | Sprint 2 | HU-030 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-030. | Franco Miranda | SB2-029 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Superficie calculada; puertas y ventanas descontables; rendimiento y manos configurables; resultado verificable. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-19T12:00:00.000Z | 2026-10-19T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-19T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-031 | Sprint 2 | HU-031 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para pintura inteligente. | Vicente Palma | HU-026 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-13T12:00:00.000Z | 2026-10-13T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-13T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-032 | Sprint 2 | HU-031 | Implementar la función para subir una fotografía. | Alonso Urrutia | SB2-031 | Imagen válida cargada; formato y tamaño controlados; análisis ejecutado; colores sugeridos mostrados. | Terminado | 4 | 0 | 2026-10-19T12:00:00.000Z | 2026-10-19T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-19T12:00:00.000Z | 4
SB2-033 | Sprint 2 | HU-031 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-031. | Franco Miranda | SB2-032 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Imagen válida cargada; formato y tamaño controlados; análisis ejecutado; colores sugeridos mostrados. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-20T12:00:00.000Z | 2026-10-20T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-20T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-034 | Sprint 2 | HU-032 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para pintura inteligente. | Vicente Palma | HU-031, HU-007 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-20T12:00:00.000Z | 2026-10-20T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-20T12:00:00.000Z | 1
SB2-035 | Sprint 2 | HU-032 | Implementar la función para visualizar colores y variantes de pintura. | Vicente Palma | SB2-034 | Paleta visible; variantes relacionadas con catálogo; resultado diferenciable de una simulación exacta; interfaz responsive. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 2026-10-21T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-20T12:00:00.000Z | 2.5
SB2-036 | Sprint 2 | HU-032 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-032. | Franco Miranda | SB2-035 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Paleta visible; variantes relacionadas con catálogo; resultado diferenciable de una simulación exacta; interfaz responsive. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 2026-10-21T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 1
SB2-037 | Sprint 2 | HU-033 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para pintura inteligente. | Vicente Palma | HU-030, HU-032, HU-013 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 2026-10-21T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 1
SB2-038 | Sprint 2 | HU-033 | Implementar la función para agregar las pinturas recomendadas al carrito. | Vicente Palma | SB2-037 | Producto y variante correctos; cantidad calculada transferida; stock validado; carrito actualizado. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 2026-10-22T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 2.5
SB2-039 | Sprint 2 | HU-033 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-033. | Franco Miranda | SB2-038 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Producto y variante correctos; cantidad calculada transferida; stock validado; carrito actualizado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 2026-10-22T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 1
SB2-040 | Sprint 2 | HU-034 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para maestros. | Vicente Palma | HU-002, HU-004 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-05T12:00:00.000Z | 2026-10-05T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-05T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-041 | Sprint 2 | HU-034 | Implementar la función para crear un perfil profesional. | Alonso Urrutia | SB2-040 | Registro diferenciado; perfil privado creado; datos obligatorios validados; estado pendiente asignado. | Terminado | 4 | 0 | 2026-10-20T12:00:00.000Z | 2026-10-20T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-20T12:00:00.000Z | 4
SB2-042 | Sprint 2 | HU-034 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-034. | Franco Miranda | SB2-041 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Registro diferenciado; perfil privado creado; datos obligatorios validados; estado pendiente asignado. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 2026-10-21T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-21T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-043 | Sprint 2 | HU-035 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para maestros. | Vicente Palma | HU-034 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 2026-10-22T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 1
SB2-044 | Sprint 2 | HU-035 | Implementar la función para registrar especialidades, ubicación y experiencia. | Alonso Urrutia | SB2-043 | Especialidades seleccionables; región y comuna válidas; experiencia editable; información guardada. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 2026-10-23T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 2.5
SB2-045 | Sprint 2 | HU-035 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-035. | Franco Miranda | SB2-044 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Especialidades seleccionables; región y comuna válidas; experiencia editable; información guardada. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 2026-10-23T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 1
SB2-046 | Sprint 2 | HU-036 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para maestros. | Vicente Palma | HU-034 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 2026-10-22T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 1
SB2-047 | Sprint 2 | HU-036 | Implementar la función para publicar trabajos anteriores. | Vicente Palma | SB2-046 | Portafolio administrable; imágenes y descripción validadas; trabajos asociados al perfil; privacidad controlada. | Terminado | 2.5 | 0 | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 2026-10-23T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-22T12:00:00.000Z | 2.5
SB2-048 | Sprint 2 | HU-036 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-036. | Franco Miranda | SB2-047 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Portafolio administrable; imágenes y descripción validadas; trabajos asociados al perfil; privacidad controlada. | Terminado | 1 | 0 | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 2026-10-23T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 1
SB2-049 | Sprint 2 | HU-037 | Implementar la función para aprobar o rechazar perfiles. | Alonso Urrutia | HU-034, HU-035 | Panel de revisión; aprobación y rechazo registrados; solo aprobados visibles; directorio público disponible. | Terminado | 4 | 0 | 2026-10-26T12:00:00.000Z | 2026-10-26T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 4
SB2-050 | Sprint 2 | HU-037 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-037. | Franco Miranda | SB2-049 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Panel de revisión; aprobación y rechazo registrados; solo aprobados visibles; directorio público disponible. | Terminado | 1.5 | 0 | 2026-10-26T12:00:00.000Z | 2026-10-26T12:00:00.000Z | Sí | Cierre y DoD registrados según Product Backlog. Evidencia de tarea pendiente de vincular. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Completado | Sí | 2026-10-26T12:00:00.000Z | 1.5
SB2-051 | Sprint 2 | HU-038 | Implementar la función para consultar y actualizar su información mediante servicios seguros. | Alonso Urrutia | HU-034 | API privada autenticada; el maestro consulta y actualiza solo su perfil; sesión y CSRF activos; cambios sensibles devuelven el perfil a revisión. | Por verificar | 4 | 3.5 | 2026-10-28T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Inicio parcial estimado al corte. Finalización proyectada; cierre no confirmado. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | En revisión | Parcial | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 0.5
SB2-052 | Sprint 2 | HU-038 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-038. | Franco Miranda | SB2-051 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: API privada autenticada; el maestro consulta y actualiza solo su perfil; sesión y CSRF activos; cambios sensibles devuelven el perfil a revisión. | Por verificar | 1.5 | 1 | 2026-10-29T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Inicio parcial estimado al corte. Finalización proyectada; cierre no confirmado. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | En revisión | Parcial | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 0.5
SB2-053 | Sprint 2 | HU-039 | Implementar la función para gestionar perfiles y como cliente consultar maestros aprobados mediante servicios diferenciados. | Alonso Urrutia | HU-037 | Administración puede aprobar, rechazar o suspender; la API pública muestra solo perfiles aprobados y datos profesionales autorizados. | Por verificar | 4 | 3.5 | 2026-10-29T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Inicio parcial estimado al corte. Finalización proyectada; cierre no confirmado. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | En revisión | Parcial | 2026-10-26T12:00:00.000Z | 0.5
SB2-054 | Sprint 2 | HU-039 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-039. | Franco Miranda | SB2-053 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Administración puede aprobar, rechazar o suspender; la API pública muestra solo perfiles aprobados y datos profesionales autorizados. | Por verificar | 1.5 | 1 | 2026-10-30T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Inicio parcial estimado al corte. Finalización proyectada; cierre no confirmado. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | En revisión | Parcial | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 0.5
SB2-055 | Sprint 2 | HU-040 | Implementar la función para que la información privada de los maestros esté protegida. | Alonso Urrutia | HU-038, HU-039 | No se exponen RUT, correo, teléfono ni observaciones; se impide consultar o modificar objetos de otro usuario; permisos verificados en servidor. | Por verificar | 2.5 | 2 | 2026-10-30T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Inicio parcial estimado al corte. Finalización proyectada; cierre no confirmado. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | En revisión | Parcial | 2026-10-26T12:00:00.000Z | 0.5
SB2-056 | Sprint 2 | HU-040 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-040. | Franco Miranda | SB2-055 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: No se exponen RUT, correo, teléfono ni observaciones; se impide consultar o modificar objetos de otro usuario; permisos verificados en servidor. | Por verificar | 1 | 0.5 | 2026-10-30T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Inicio parcial estimado al corte. Finalización proyectada; cierre no confirmado. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | En revisión | Parcial | 2026-10-23T12:00:00.000Z | 0.5
SB2-057 | Sprint 2 | TA-007 | Integrar y verificar perfiles de maestros, vistas, APIs públicas y privadas, permisos y regresión dentro del Sprint 2. | Alonso Urrutia / Franco Miranda | HU-001 a HU-040 | Vistas y APIs coexisten; flujos principales integrados; pruebas de propiedad, permisos, visibilidad y validaciones disponibles; sin defecto crítico conocido. | Por verificar | 4 | 3 | 2026-10-30T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Inicio parcial estimado al corte. Finalización proyectada; cierre no confirmado. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | En revisión | Parcial | 2026-10-26T12:00:00.000Z | 1
SB2-058 | Sprint 2 | HU-041 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para promoción y contacto de maestros. | Vicente Palma | HU-037 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Pendiente | 1.5 | 1.5 | 2026-10-27T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-10-27T12:00:00.000Z | 0
SB2-059 | Sprint 2 | HU-041 | Implementar la función para consultar los medios de contacto de un maestro aprobado. | Alonso Urrutia | SB2-058 | Perfil aprobado visible; contacto público autorizado; aviso de negociación externa; perfiles rechazados ocultos. | Pendiente | 4 | 4 | 2026-11-02T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-10-30T12:00:00.000Z | 0
SB2-060 | Sprint 2 | HU-041 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-041. | Franco Miranda | SB2-059 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Perfil aprobado visible; contacto público autorizado; aviso de negociación externa; perfiles rechazados ocultos. | Pendiente | 1.5 | 1.5 | 2026-11-03T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-11-02T12:00:00.000Z | 0
SB2-061 | Sprint 2 | HU-042 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para promoción y contacto de maestros. | Vicente Palma | HU-041 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Pendiente | 1.5 | 1.5 | 2026-10-27T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-10-27T12:00:00.000Z | 0
SB2-062 | Sprint 2 | HU-042 | Implementar la función para publicar una descripción de sus servicios. | Alonso Urrutia | SB2-061 | Descripción editable por su propietario; datos validados; publicación sujeta a aprobación; sin cotización contractual dentro de SFI. | Pendiente | 4 | 4 | 2026-11-03T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-11-02T12:00:00.000Z | 0
SB2-063 | Sprint 2 | HU-042 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-042. | Franco Miranda | SB2-062 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Descripción editable por su propietario; datos validados; publicación sujeta a aprobación; sin cotización contractual dentro de SFI. | Pendiente | 1.5 | 1.5 | 2026-11-04T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-11-03T12:00:00.000Z | 0
SB2-064 | Sprint 2 | HU-043 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para promoción y contacto de maestros. | Vicente Palma | HU-041 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Pendiente | 1 | 1 | 2026-10-28T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-10-28T12:00:00.000Z | 0
SB2-065 | Sprint 2 | HU-043 | Implementar la función para indicar su disponibilidad general de contacto. | Alonso Urrutia | SB2-064 | Disponibilidad informativa editable; visible en perfil aprobado; aviso de que no constituye reserva de obra. | Pendiente | 2.5 | 2.5 | 2026-11-04T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-11-03T12:00:00.000Z | 0
SB2-066 | Sprint 2 | HU-043 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-043. | Franco Miranda | SB2-065 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Disponibilidad informativa editable; visible en perfil aprobado; aviso de que no constituye reserva de obra. | Pendiente | 1 | 1 | 2026-11-04T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-11-04T12:00:00.000Z | 0
SB2-067 | Sprint 2 | HU-044 | Diseñar o ajustar interfaz y mensajes para promoción y contacto de maestros. | Vicente Palma | HU-041, HU-042 | Vista o flujo revisado, campos y mensajes definidos y comportamiento móvil considerado. | Pendiente | 1 | 1 | 2026-10-28T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-10-28T12:00:00.000Z | 0
SB2-068 | Sprint 2 | HU-044 | Implementar la función para conocer el alcance del directorio de maestros. | Alonso Urrutia | SB2-067 | Aviso visible antes del contacto; negociación y ejecución externas; sin seguimiento contractual de obras en la plataforma. | Pendiente | 2.5 | 2.5 | 2026-11-05T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-11-04T12:00:00.000Z | 0
SB2-069 | Sprint 2 | HU-044 | Verificar criterios de aceptación, permisos y casos negativos de HU-044. | Franco Miranda | SB2-068 | Casos ejecutados y evidencia vinculada; defectos clasificados; criterios del PBI verificados: Aviso visible antes del contacto; negociación y ejecución externas; sin seguimiento contractual de obras en la plataforma. | Pendiente | 1 | 1 | 2026-11-05T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Propuesto para validación | No | 2026-11-05T12:00:00.000Z | 0
SB2-070 | Sprint 2 | TA-008 | Aplicar la identidad visual y configuración comercial de la empresa compradora. | Vicente Palma / Alonso Urrutia | TA-007 | Marca configurable; datos corporativos actualizados; reglas comerciales aplicadas; aprobación del cliente. | Pendiente | 3 | 3 | 2026-11-05T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-11-05T12:00:00.000Z | 0
SB2-071 | Sprint 2 | TA-009 | Preparar y cargar el catálogo, precios, stock y datos iniciales entregados por la empresa. | Alonso Urrutia | TA-008 | Formato de carga validado; datos depurados; importación trazable; totales reconciliados. | Pendiente | 4 | 4 | 2026-11-06T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-11-05T12:00:00.000Z | 0
SB2-072 | Sprint 2 | TA-010 | Integrar las fuentes empresariales acordadas para catálogo, stock o despacho. | Alonso Urrutia | TA-009 | Contrato de integración definido; autenticación segura; sincronización controlada; errores y reintentos registrados. | Pendiente | 6.5 | 6.5 | 2026-11-10T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-11-06T12:00:00.000Z | 0

## Sprint 3
Sprint Backlog SFI • Sprint 3
Versión 2.2 |  |  | 2026-10-26T12:00:00.000Z
Total tareas | 10 | Tareas terminadas | 0 | Bloqueadas | 0 |  | PBI completados | 0 | Total PBI | 9
Objetivo: QA final, documentación, validación empresarial y entrega.
Corte estimado 26/10/2026. Tareas de PBI completados marcadas según Product Backlog; evidencias por vincular. Horas y fechas son estimaciones.
ID tarea | Sprint | PBI relacionado | Tarea | Responsable | Dependencias | Salida verificable | Estado | Estimación horas | Horas restantes | Fecha objetivo | Fecha cierre estimada | Cumple DoD | Bloqueo y acción | Evidencia | Estado PBI (Product) | DoD PBI (Product) | Inicio estimado | Horas realizadas estimadas
SB3-001 | Sprint 3 | TA-011 | Fortalecer autenticación, autorización, privacidad y manejo seguro de configuraciones. | Alonso Urrutia / Franco Miranda | TA-007 | Secretos fuera del código; permisos auditados; entradas validadas; hallazgos críticos corregidos. | Pendiente | 4 | 4 | 2026-11-16T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-11-16T12:00:00.000Z | 0
SB3-002 | Sprint 3 | TA-012 | Optimizar consultas y recorridos críticos para mantener tiempos de respuesta aceptables. | Alonso Urrutia / Franco Miranda | TA-007 | Consultas críticas medidas; cargas redundantes reducidas; páginas principales dentro del objetivo acordado. | Pendiente | 4 | 4 | 2026-11-17T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-11-17T12:00:00.000Z | 0
SB3-003 | Sprint 3 | TA-013 | Ejecutar regresión integral y resolver defectos antes del piloto. | Franco Miranda | TA-011, TA-012 | Casos principales ejecutados; defectos clasificados; críticos cerrados; evidencia de resultados disponible. | Pendiente | 6.5 | 6.5 | 2026-11-20T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-11-19T12:00:00.000Z | 0
SB3-004 | Sprint 3 | HU-045 | Preparar escenarios de aceptación y coordinar la validación con el representante del cliente. | Felipe Chávez / Franco Miranda | TA-013 | Casos UAT definidos, datos y participantes preparados para la sesión de aceptación. | Pendiente | 4 | 4 | 2026-11-23T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-11-23T12:00:00.000Z | 0
SB3-005 | Sprint 3 | HU-045 | Ejecutar y registrar la validación de usuario del piloto. | Felipe Chávez / Franco Miranda | SB3-004 | Casos UAT definidos; usuarios piloto habilitados; resultados registrados; aceptación o brechas documentadas. | Pendiente | 4 | 4 | 2026-11-23T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-11-23T12:00:00.000Z | 0
SB3-006 | Sprint 3 | TA-014 | Capacitar administradores y usuarios clave para operar la plataforma. | Felipe Chávez / Vicente Palma | HU-045 | Material preparado; sesión realizada; dudas registradas; participantes capaces de ejecutar tareas principales. | Pendiente | 3 | 3 | 2026-11-25T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-11-25T12:00:00.000Z | 0
SB3-007 | Sprint 3 | TA-015 | Corregir observaciones prioritarias detectadas durante la aceptación de usuario. | Vicente Palma / Alonso Urrutia / Franco Miranda | HU-045 | Observaciones priorizadas; correcciones implementadas; regresión selectiva; cierre validado. | Pendiente | 4.5 | 4.5 | 2026-11-27T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-11-27T12:00:00.000Z | 0
SB3-008 | Sprint 3 | TA-016 | Desplegar la versión aceptada con respaldo y configuración del ambiente productivo. | Alonso Urrutia | TA-015 | Ambiente operativo; variables seguras; respaldo probado; verificación posterior al despliegue. | Pendiente | 6.5 | 6.5 | 2026-12-02T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-12-01T12:00:00.000Z | 0
SB3-009 | Sprint 3 | TA-017 | Entregar manuales de usuario, administración, arquitectura y despliegue. | Felipe Chávez / Vicente Palma / Alonso Urrutia / Franco Miranda | TA-015 | Manuales actualizados; procedimientos reproducibles; versiones identificadas; entrega confirmada. | Pendiente | 4 | 4 | 2026-12-03T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-12-03T12:00:00.000Z | 0
SB3-010 | Sprint 3 | TA-018 | Formalizar la aceptación, transferencia y soporte inicial del proyecto. | Felipe Chávez | TA-016, TA-017 | Acta de aceptación; accesos transferidos; soporte inicial acordado; pendientes y responsables registrados. | Pendiente | 2.5 | 2.5 | 2026-12-07T12:00:00.000Z |  | Por verificar | Trabajo futuro planificado. Inicio sujeto a validación y dependencias. | Pendiente de vincular evidencia de la tarea | Pendiente | No | 2026-12-07T12:00:00.000Z | 0

## Seguimiento de horas
Reconstrucción estimada de horas y fechas
Corte del avance | 2026-10-26T12:00:00.000Z |  | Horas diarias por integrante | 4
Supuestos: 4 integrantes, lunes a viernes, sin descontar feriados. Las horas son persona-horas agregadas.
Plan orientativo para reconstruir el avance. No sustituye registros de ejecución, aceptación ni evidencia de QA.
La capacidad no asignada incluye disponibilidad para coordinación, documentación, incidencias y otras actividades sin desglose.
Sprint | Horas planificadas | Realizadas estimadas al corte | Horas restantes | Capacidad del sprint | Capacidad sin asignar
Sprint 1 | 105 | 105 | 0 | 640 | 535
Sprint 2 | 153.5 | 97 | 56.5 | 480 | 326.5
Sprint 3 | 43 | 0 | 43 | 320 | 277
Total proyecto | 301.5 | 202 | 99.5 | 1440 | 1138.5
Carga diaria por integrante (plan reconstruido). Las fechas posteriores al corte son proyecciones.
Fecha | Sprint | Felipe Chávez | Vicente Palma | Alonso Urrutia | Franco Miranda | Horas asignadas | Capacidad diaria | Disponibilidad no asignada
2026-08-10T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 16 | 14.5
2026-08-11T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 15
2026-08-12T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 16 | 13.5
2026-08-13T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-08-14T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 14
2026-08-17T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 16 | 13.5
2026-08-18T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 16 | 13.5
2026-08-19T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-08-20T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 4 | 16 | 12
2026-08-21T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 4.5 | 16 | 11.5
2026-08-24T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 16 | 12
2026-08-25T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-08-26T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 3.5 | 16 | 12.5
2026-08-27T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 16 | 12.5
2026-08-28T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 4 | 16 | 12
2026-08-31T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 16 | 13
2026-09-01T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 4 | 16 | 12
2026-09-02T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 16 | 11.5
2026-09-03T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 16 | 12
2026-09-04T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 3.5 | 16 | 12.5
2026-09-07T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 4 | 16 | 12
2026-09-08T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 4 | 16 | 12
2026-09-09T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 4 | 16 | 12
2026-09-10T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 16 | 15.5
2026-09-11T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 4 | 16 | 12
2026-09-14T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 16 | 12
2026-09-15T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1.5 | 4 | 1 | 6.5 | 16 | 9.5
2026-09-16T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.5 | 4 | 16 | 12
2026-09-17T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 4 | 16 | 12
2026-09-18T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5.5 | 16 | 10.5
2026-09-21T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1.5 | 5 | 16 | 11
2026-09-22T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 16 | 15.5
2026-09-23T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0.5 | 4 | 16 | 12
2026-09-24T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 16 | 15.5
2026-09-25T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-09-28T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-09-29T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-09-30T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-10-01T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-10-02T12:00:00.000Z | Sprint 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-10-05T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 16 | 8
2026-10-06T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 10.5
2026-10-07T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0.5 | 3.5 | 1 | 5 | 16 | 11
2026-10-08T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16 | 12
2026-10-09T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 11
2026-10-12T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4 | 16 | 12
2026-10-13T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 16 | 9
2026-10-14T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5.5 | 16 | 10.5
2026-10-15T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 1.5 | 3.5 | 2 | 7 | 16 | 9
2026-10-16T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 4.5 | 16 | 11.5
2026-10-19T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5.5 | 16 | 10.5
2026-10-20T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 2.5 | 4 | 1.5 | 8 | 16 | 8
2026-10-21T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 5.5 | 16 | 10.5
2026-10-22T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 4 | 1.5 | 1 | 6.5 | 16 | 9.5
2026-10-23T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 2.5 | 4 | 4 | 10.5 | 16 | 5.5
2026-10-26T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 5.5 | 16 | 10.5
2026-10-27T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 16 | 9
2026-10-28T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 16 | 9
2026-10-29T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5.5 | 16 | 10.5
2026-10-30T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 3.5 | 2.5 | 6 | 16 | 10
2026-11-02T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 4.5 | 16 | 11.5
2026-11-03T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 5.5 | 16 | 10.5
2026-11-04T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16 | 10
2026-11-05T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 1.5 | 4 | 1 | 6.5 | 16 | 9.5
2026-11-06T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12
2026-11-09T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12
2026-11-10T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 16 | 15.5
2026-11-11T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-11-12T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-11-13T12:00:00.000Z | Sprint 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-11-16T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 12
2026-11-17T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 12
2026-11-18T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-11-19T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 12
2026-11-20T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 16 | 13.5
2026-11-23T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | 8
2026-11-24T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-11-25T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13
2026-11-26T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-11-27T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 16 | 11.5
2026-11-30T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-12-01T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | 12
2026-12-02T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 16 | 13.5
2026-12-03T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 12
2026-12-04T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-12-07T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 16 | 13.5
2026-12-08T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-12-09T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-12-10T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16
2026-12-11T12:00:00.000Z | Sprint 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16