## Product Backlog
Product Backlog SFI
Versión 2.1 |  | Actualizado | 2026-10-26 12:00
Total PBIs | 63 | SP totales | 403 | Completados con DoD | 42
Tres sprints de trabajo; preparación incluida en Sprint 1. Seguimiento mediante weekly los jueves.
Estados sujetos a evidencia. SP = estimación relativa; no representa horas.
ID | Épica | Tipo de PBI | Descripción | Prioridad | Story Points | Criterios de aceptación | Sprint | Responsable | Estado | Cumple DoD | Dependencias | Observaciones
TA-001 | Inicio del proyecto | Tarea de gestión | Definir el Product Goal, el problema y la propuesta de valor de SFI. | Crítica | 3 | Product Goal redactado; problema y valor identificados; aprobación del Product Owner. | Sprint 1 | Felipe / Todo el equipo | Completado | Sí | Ninguna
TA-002 | Inicio del proyecto | Tarea de gestión | Identificar usuarios, stakeholders y responsabilidades del equipo Scrum. | Alta | 2 | Usuarios y stakeholders registrados; roles Scrum asignados; responsabilidades comunicadas. | Sprint 1 | Felipe / Franco | Completado | Sí | TA-001
TA-003 | Gestión Scrum | Tarea de gestión | Crear y priorizar el Product Backlog inicial del proyecto. | Crítica | 5 | PBIs identificados; prioridades asignadas; distribución en tres sprints definida; backlog revisado por el equipo. | Sprint 1 | Felipe / Franco | Completado | Sí | TA-001, TA-002
TA-004 | Gestión Scrum | Tarea de gestión | Definir criterios de terminado y aceptación, riesgos y seguimiento mediante weeklys. | Alta | 3 | DoD documentada; weekly de los jueves definida; riesgos y acuerdos de comunicación registrados. | Sprint 1 | Franco / Todo el equipo | Completado | Sí | TA-002
TA-005 | Arquitectura | Tarea técnica | Configurar el proyecto Django, la base de datos y el ambiente de desarrollo compartido. | Crítica | 5 | Proyecto ejecutable; conexión a base de datos operativa; dependencias documentadas; instalación reproducible. | Sprint 1 | Alonso | Completado | Sí | TA-003
TA-006 | Arquitectura | Tarea técnica | Definir la estructura modular, rutas, configuraciones y estándares técnicos. | Alta | 5 | Módulos separados; rutas base disponibles; configuración por ambiente; convenciones acordadas. | Sprint 1 | Alonso / Franco | Completado | Sí | TA-005
HU-001 | Experiencia transversal | Historia de usuario | Como usuario, quiero una navegación base clara y adaptable para recorrer la plataforma desde distintos dispositivos. | Alta | 5 | Página inicial disponible; navegación funcional; componentes base reutilizables; diseño responsive. | Sprint 1 | Vicente | Completado | Sí | TA-005
HU-002 | Usuarios | Historia de usuario | Como cliente, quiero registrarme e iniciar sesión para acceder a mis compras y funciones personales. | Crítica | 5 | Registro válido; correo único; inicio y cierre de sesión; mensajes ante datos incorrectos. | Sprint 1 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | TA-005
HU-003 | Usuarios | Historia de usuario | Como cliente, quiero recuperar mi contraseña para volver a acceder si la olvido. | Alta | 3 | Solicitud por correo; enlace temporal; cambio de contraseña; confirmación al usuario. | Sprint 1 | Alonso | Completado | Sí | HU-002
HU-004 | Usuarios | Historia de usuario | Como administrador, quiero asignar roles y permisos para controlar el acceso a las funciones del sistema. | Crítica | 5 | Roles diferenciados; accesos protegidos; usuarios no autorizados bloqueados; pruebas de permisos aprobadas. | Sprint 1 | Alonso / Franco | Completado | Sí | HU-002
HU-005 | Usuarios | Historia de usuario | Como usuario, quiero consultar y actualizar los datos de mi cuenta para mantener mi información vigente. | Media | 3 | Datos visibles; campos editables validados; cambios persistentes; mensajes de confirmación. | Sprint 1 | Vicente / Alonso | Completado | Sí | HU-002
HU-046 | Kardex | Historia de usuario | Como encargado de bodega, quiero consultar entradas, salidas y ajustes por producto para reconstruir el saldo de inventario. | Crítica | 8 | Cada movimiento registra producto, tipo, cantidad, fecha, usuario y referencia; saldo conciliable; correcciones mediante movimiento de ajuste. | Sprint 2 | Alonso / Franco | Pendiente de verificación | Por verificar | HU-008, HU-010 | Alcance incorporado al Sprint 2; aceptación pendiente de evidencia.
HU-006 | Catálogo | Historia de usuario | Como cliente, quiero buscar y filtrar productos para encontrar rápidamente lo que necesito. | Crítica | 8 | Listado paginado; búsqueda por texto; filtros por categoría; solo productos publicados visibles. | Sprint 1 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-001
HU-007 | Catálogo | Historia de usuario | Como cliente, quiero revisar la ficha de un producto para conocer precio, imágenes, stock y características. | Crítica | 5 | Ficha completa; imágenes visibles; precio y oferta correctos; disponibilidad informada. | Sprint 1 | Vicente / Alonso | Completado | Sí | HU-006
HU-008 | Catálogo | Historia de usuario | Como administrador, quiero crear y editar productos para mantener actualizado el catálogo. | Crítica | 8 | Alta y edición disponibles; imágenes cargables; datos obligatorios validados; publicación controlada. | Sprint 1 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-004
HU-009 | Catálogo | Historia de usuario | Como administrador, quiero gestionar categorías y ofertas para organizar y promocionar productos. | Alta | 5 | Categorías administrables; ofertas con vigencia; precios coherentes; cambios visibles en catálogo. | Sprint 1 | Alonso | Completado | Sí | HU-008
HU-010 | Inventario | Historia de usuario | Como administrador, quiero controlar las existencias para evitar ventas sin disponibilidad. | Crítica | 8 | Stock consultable y editable; movimientos registrados; valores negativos bloqueados; alertas por stock bajo. | Sprint 2 | Alonso / Franco | Completado | Sí | HU-008
HU-011 | Abastecimiento | Historia de usuario | Como administrador, quiero registrar proveedores e historial de precios para gestionar el abastecimiento. | Alta | 5 | Proveedores administrables; productos asociados; historial de precios; datos de contacto validados. | Sprint 2 | Alonso | Completado | Sí | HU-008
HU-012 | Abastecimiento | Historia de usuario | Como administrador, quiero generar solicitudes de reposición para recuperar productos con stock bajo. | Alta | 5 | Productos bajo mínimo identificados; solicitud creada; estado controlado; recepción actualiza existencias. | Sprint 2 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-010, HU-011
HU-013 | Carrito | Historia de usuario | Como cliente, quiero agregar y eliminar productos del carrito para preparar mi compra. | Crítica | 5 | Agregar desde catálogo y ficha; eliminar producto; carrito asociado a sesión; contenido persistente. | Sprint 1 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-006, HU-007
HU-014 | Carrito | Historia de usuario | Como cliente, quiero modificar cantidades y revisar totales para controlar el costo de mi compra. | Crítica | 5 | Cantidades actualizables; subtotales y total correctos; límites validados; interfaz clara. | Sprint 1 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-013
HU-015 | Carrito | Historia de usuario | Como cliente, quiero que el carrito valide el stock disponible para evitar solicitar cantidades que no puedan venderse. | Crítica | 5 | Validación al agregar y actualizar; mensaje de falta de stock; carrito corregible; stock no reservado erróneamente. | Sprint 1 | Alonso / Franco | Completado | Sí | HU-008, HU-014 | Completado en Sprint 1 con DoD cumplida, según el estado registrado.
HU-016 | Ventas | Historia de usuario | Como cliente, quiero confirmar el carrito y generar una venta para continuar con el pago. | Crítica | 8 | Venta y detalle creados; precios conservados; carrito validado; estado inicial asignado. | Sprint 1 | Alonso | Completado | Sí | HU-014, HU-015
HU-017 | Entrega | Historia de usuario | Como cliente, quiero elegir retiro o despacho para recibir mi compra de la forma más conveniente. | Alta | 5 | Modalidades disponibles; dirección validada para despacho; sucursal definida para retiro; elección guardada. | Sprint 2 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-016
HU-018 | Ventas | Historia de usuario | Como cliente, quiero consultar mi boleta e historial para revisar compras anteriores. | Alta | 5 | Boleta con detalle y totales; historial por usuario; acceso privado; información consistente. | Sprint 1 | Vicente / Alonso | Completado | Sí | HU-016
HU-019 | Ventas | Historia de usuario | Como administrador, quiero actualizar estados de ventas, retiros y despachos para informar el avance al cliente. | Alta | 5 | Estados permitidos; transiciones controladas; panel administrativo; estado visible al cliente. | Sprint 2 | Alonso / Franco | Completado | Sí | HU-016, HU-017
HU-020 | Pagos | Historia de usuario | Como cliente, quiero iniciar un pago con Webpay Plus para pagar mi compra de forma electrónica. | Crítica | 8 | Transacción creada con monto correcto; redirección válida; venta vinculada; errores controlados. | Sprint 1 | Alonso | Completado | Sí | HU-016
HU-021 | Pagos | Historia de usuario | Como cliente, quiero conocer el resultado del pago para saber si mi compra fue aprobada, rechazada o cancelada. | Crítica | 8 | Retorno validado; estados actualizados; pantallas claras; reintentos y duplicidad controlados. | Sprint 1 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-020
HU-022 | Pagos | Historia de usuario | Como empresa, quiero validar las respuestas de Webpay para proteger la integridad de las ventas. | Crítica | 5 | Tokens y montos verificados; datos sensibles no almacenados; respuestas inválidas rechazadas; pruebas aprobadas. | Sprint 1 | Alonso / Franco | Completado | Sí | HU-020
HU-023 | Experiencia transversal | Historia de usuario | Como usuario, quiero una identidad visual SFI consistente para reconocer y utilizar fácilmente la plataforma. | Alta | 5 | Colores y componentes unificados; encabezado y pie comunes; mensajes consistentes; pantallas principales actualizadas. | Sprint 1 | Vicente / Felipe | Completado | Sí | HU-001
HU-025 | Administración | Historia de usuario | Como administrador, quiero formularios y paneles claros para gestionar la plataforma con menos errores. | Media | 5 | Formularios ordenados; validaciones visibles; navegación administrativa consistente; recorridos probados. | Sprint 1 | Vicente / Felipe | Completado | Sí | HU-004, HU-023
HU-026 | Asistente IA | Historia de usuario | Como cliente, quiero describir un proyecto doméstico para recibir orientación sobre cómo realizarlo. | Crítica | 8 | Chat disponible; consulta enviada; respuesta comprensible; límites y advertencias informados. | Sprint 2 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-006
HU-027 | Asistente IA | Historia de usuario | Como cliente, quiero recibir productos del catálogo relacionados con mi consulta para agregarlos a mi compra. | Crítica | 8 | Recomendaciones vinculadas a productos existentes; disponibilidad considerada; enlaces a ficha; sin productos inventados. | Sprint 2 | Alonso / Felipe | Completado | Sí | HU-026, HU-006
HU-028 | Asistente IA | Historia de usuario | Como cliente, quiero obtener una lista estimada de materiales | Alta | 8 | Materiales enumerados; cantidades identificadas como estimaciones; tiempo aproximado; recomendaciones explicadas. | Sprint 2 | Alonso | Completado | Sí | HU-026
HU-029 | Asistente IA | Historia de usuario | Como empresa, quiero controlar errores y respuestas inseguras de la IA para entregar orientación responsable. | Crítica | 5 | Errores externos controlados; consultas ambiguas aclaradas; contenido riesgoso limitado; registros sin datos sensibles. | Sprint 2 | Alonso / Franco | Completado | Sí | HU-026
HU-030 | Pintura inteligente | Historia de usuario | Como cliente, quiero calcular la pintura necesaria según las dimensiones para comprar una cantidad adecuada. | Alta | 8 | Superficie calculada; puertas y ventanas descontables; rendimiento y manos configurables; resultado verificable. | Sprint 2 | Alonso / Felipe | Completado | Sí | HU-028
HU-031 | Pintura inteligente | Historia de usuario | Como cliente, quiero subir una fotografía para recibir recomendaciones de colores relacionadas con el espacio. | Alta | 8 | Imagen válida cargada; formato y tamaño controlados; análisis ejecutado; colores sugeridos mostrados. | Sprint 2 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-026
HU-032 | Pintura inteligente | Historia de usuario | Como cliente, quiero visualizar colores y variantes de pintura para comparar alternativas antes de comprar. | Media | 5 | Paleta visible; variantes relacionadas con catálogo; resultado diferenciable de una simulación exacta; interfaz responsive. | Sprint 2 | Vicente | Completado | Sí | HU-031, HU-007
HU-033 | Pintura inteligente | Historia de usuario | Como cliente, quiero agregar las pinturas recomendadas al carrito para completar la compra asistida. | Alta | 5 | Producto y variante correctos; cantidad calculada transferida; stock validado; carrito actualizado. | Sprint 2 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-030, HU-032, HU-013
HU-034 | Maestros | Historia de usuario | Como maestro, quiero crear un perfil profesional para ofrecer mis servicios en la plataforma. | Crítica | 8 | Registro diferenciado; perfil privado creado; datos obligatorios validados; estado pendiente asignado. | Sprint 2 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-002, HU-004
HU-035 | Maestros | Historia de usuario | Como maestro, quiero registrar especialidades, ubicación y experiencia para describir mis capacidades. | Alta | 5 | Especialidades seleccionables; región y comuna válidas; experiencia editable; información guardada. | Sprint 2 | Alonso / Vicente | Completado | Sí | HU-034
HU-036 | Maestros | Historia de usuario | Como maestro, quiero publicar trabajos anteriores para demostrar mi experiencia a los clientes. | Media | 5 | Portafolio administrable; imágenes y descripción validadas; trabajos asociados al perfil; privacidad controlada. | Sprint 2 | Vicente / Alonso | Completado | Sí | HU-034
HU-037 | Maestros | Historia de usuario | Como administrador, quiero aprobar o rechazar perfiles para publicar únicamente maestros validados. | Crítica | 8 | Panel de revisión; aprobación y rechazo registrados; solo aprobados visibles; directorio público disponible. | Sprint 2 | Alonso / Franco | Completado | Sí | HU-034, HU-035
HU-038 | Servicios de maestros | Historia de usuario | Como maestro autenticado, quiero consultar y actualizar mi información mediante servicios seguros. | Alta | 8 | API privada autenticada; el maestro consulta y actualiza solo su perfil; sesión y CSRF activos; cambios sensibles devuelven el perfil a revisión. | Sprint 2 | Alonso | En revisión | Parcial | HU-034
HU-039 | Servicios de maestros | Historia de usuario | Como administrador, quiero gestionar perfiles y como cliente consultar maestros aprobados mediante servicios diferenciados. | Alta | 8 | Administración puede aprobar, rechazar o suspender; la API pública muestra solo perfiles aprobados y datos profesionales autorizados. | Sprint 2 | Alonso / Vicente | En revisión | Parcial | HU-037
HU-040 | Seguridad funcional | Historia de usuario | Como usuario, quiero que la información privada de los maestros esté protegida para evitar accesos no autorizados. | Crítica | 5 | No se exponen RUT, correo, teléfono ni observaciones; se impide consultar o modificar objetos de otro usuario; permisos verificados en servidor. | Sprint 2 | Franco / Alonso | En revisión | Parcial | HU-038, HU-039
TA-007 | Integración | Tarea técnica | Integrar y verificar perfiles de maestros, vistas, APIs públicas y privadas, permisos y regresión dentro del Sprint 2. | Crítica | 8 | Vistas y APIs coexisten; flujos principales integrados; pruebas de propiedad, permisos, visibilidad y validaciones disponibles; sin defecto crítico conocido. | Sprint 2 | Todo el equipo | En revisión | Parcial | HU-001 a HU-040
HU-041 | Promoción y contacto de maestros | Historia de usuario | Como cliente, quiero consultar los medios de contacto de un maestro aprobado para conversar externamente sobre un trabajo. | Crítica | 8 | Perfil aprobado visible; contacto público autorizado; aviso de negociación externa; perfiles rechazados ocultos. | Sprint 2 | Alonso / Vicente | Propuesto para validación | No | HU-037 | Reformulado para respetar el alcance de promoción y contacto.
HU-042 | Promoción y contacto de maestros | Historia de usuario | Como maestro, quiero publicar una descripción de mis servicios para informar a los clientes antes del contacto externo. | Alta | 8 | Descripción editable por su propietario; datos validados; publicación sujeta a aprobación; sin cotización contractual dentro de SFI. | Sprint 2 | Alonso / Vicente | Propuesto para validación | No | HU-041 | Reformulado para respetar el alcance de promoción y contacto.
HU-043 | Promoción y contacto de maestros | Historia de usuario | Como maestro, quiero indicar mi disponibilidad general de contacto para orientar a los clientes. | Alta | 5 | Disponibilidad informativa editable; visible en perfil aprobado; aviso de que no constituye reserva de obra. | Sprint 2 | Alonso / Vicente | Propuesto para validación | No | HU-041 | Reformulado para respetar el alcance de promoción y contacto.
HU-044 | Promoción y contacto de maestros | Historia de usuario | Como cliente, quiero conocer el alcance del directorio de maestros para entender cómo contactar y negociar fuera de SFI. | Alta | 5 | Aviso visible antes del contacto; negociación y ejecución externas; sin seguimiento contractual de obras en la plataforma. | Sprint 2 | Alonso / Franco | Propuesto para validación | No | HU-041, HU-042 | Reformulado para respetar el alcance de promoción y contacto.
TA-008 | Personalización empresarial | Tarea técnica | Aplicar la identidad visual y configuración comercial de la empresa compradora. | Alta | 5 | Marca configurable; datos corporativos actualizados; reglas comerciales aplicadas; aprobación del cliente. | Sprint 2 | Vicente / Felipe | Pendiente | No | TA-007
TA-009 | Migración | Tarea técnica | Preparar y cargar el catálogo, precios, stock y datos iniciales entregados por la empresa. | Crítica | 8 | Formato de carga validado; datos depurados; importación trazable; totales reconciliados. | Sprint 2 | Alonso / Franco | Pendiente | No | TA-008
TA-010 | Integraciones corporativas | Tarea técnica | Integrar las fuentes empresariales acordadas para catálogo, stock o despacho. | Crítica | 13 | Contrato de integración definido; autenticación segura; sincronización controlada; errores y reintentos registrados. | Sprint 2 | Alonso / Franco | Pendiente | No | TA-009
TA-011 | Seguridad | Tarea técnica | Fortalecer autenticación, autorización, privacidad y manejo seguro de configuraciones. | Crítica | 8 | Secretos fuera del código; permisos auditados; entradas validadas; hallazgos críticos corregidos. | Sprint 3 | Franco / Alonso | Pendiente | No | TA-007
TA-012 | Rendimiento | Tarea técnica | Optimizar consultas y recorridos críticos para mantener tiempos de respuesta aceptables. | Alta | 8 | Consultas críticas medidas; cargas redundantes reducidas; páginas principales dentro del objetivo acordado. | Sprint 3 | Alonso | Pendiente | No | TA-007
TA-013 | Calidad | Tarea de calidad | Ejecutar regresión integral y resolver defectos antes del piloto. | Crítica | 13 | Casos principales ejecutados; defectos clasificados; críticos cerrados; evidencia de resultados disponible. | Sprint 3 | Franco / Todo el equipo | Pendiente | No | TA-011, TA-012
HU-045 | Piloto | Historia de usuario | Como representante de la empresa, quiero ejecutar casos de aceptación para validar que SFI cumple lo acordado. | Crítica | 8 | Casos UAT definidos; usuarios piloto habilitados; resultados registrados; aceptación o brechas documentadas. | Sprint 3 | Felipe / Franco | Pendiente | No | TA-013
TA-014 | Capacitación | Tarea de capacitación | Capacitar administradores y usuarios clave para operar la plataforma. | Alta | 5 | Material preparado; sesión realizada; dudas registradas; participantes capaces de ejecutar tareas principales. | Sprint 3 | Felipe / Franco | Pendiente | No | HU-045
TA-015 | Piloto | Tarea técnica | Corregir observaciones prioritarias detectadas durante la aceptación de usuario. | Crítica | 8 | Observaciones priorizadas; correcciones implementadas; regresión selectiva; cierre validado. | Sprint 3 | Todo el equipo | Pendiente | No | HU-045
TA-016 | Despliegue | Tarea técnica | Desplegar la versión aceptada con respaldo y configuración del ambiente productivo. | Crítica | 13 | Ambiente operativo; variables seguras; respaldo probado; verificación posterior al despliegue. | Sprint 3 | Alonso / Franco | Pendiente | No | TA-015
TA-017 | Documentación | Tarea documental | Entregar manuales de usuario, administración, arquitectura y despliegue. | Alta | 8 | Manuales actualizados; procedimientos reproducibles; versiones identificadas; entrega confirmada. | Sprint 3 | Todo el equipo | Pendiente | No | TA-015
TA-018 | Cierre | Tarea de gestión | Formalizar la aceptación, transferencia y soporte inicial del proyecto. | Crítica | 5 | Acta de aceptación; accesos transferidos; soporte inicial acordado; pendientes y responsables registrados. | Sprint 3 | Felipe / Franco | Pendiente | No | TA-016, TA-017