## Cronograma Scrum
CARTA GANTT SCRUM DEL PROYECTO
Planificación del desarrollo e implementación del Sistema Ferretero Inteligente (SFI)
Periodo: 10-08-2026 al 11-12-2026 · 3 Sprints en 18 semanas · Reunión del equipo cada jueves
N° | Sprint | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | AGOSTO | [15 empty] | SEPTIEMBRE | [21 empty] | OCTUBRE | [21 empty] | NOVIEMBRE | [20 empty] | DICIEMBRE
[6 empty] | Semana 1 · Sprint 1 · 10–14 ago |  |  |  |  | Semana 2 · Sprint 1 · 17–21 ago |  |  |  |  | Semana 3 · Sprint 1 · 24–28 ago |  |  |  |  | Semana 4 · Sprint 1 · 31 ago–4 sept |  |  |  |  | Semana 5 · Sprint 1 · 7–11 sept |  |  |  |  | Semana 6 · Sprint 1 · 14–18 sept |  |  |  |  | Semana 7 · Sprint 1 · 21–25 sept |  |  |  |  | Semana 8 · Sprint 1 · 28 sept–2 oct |  |  |  |  | Semana 9 · Sprint 2 · 5–9 oct |  |  |  |  | Semana 10 · Sprint 2 · 12–16 oct |  |  |  |  | Semana 11 · Sprint 2 · 19–23 oct |  |  |  |  | Semana 12 · Sprint 2 · 26–30 oct |  |  |  |  | Semana 13 · Sprint 2 · 2–6 nov |  |  |  |  | Semana 14 · Sprint 2 · 9–13 nov |  |  |  |  | Semana 15 · Sprint 3 · 16–20 nov |  |  |  |  | Semana 16 · Sprint 3 · 23–27 nov |  |  |  |  | Semana 17 · Sprint 3 · 30 nov–4 dic |  |  |  |  | Semana 18 · Sprint 3 · 7–11 dic
[6 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
 | time axis 2026-08-10 to 2026-12-11
1 | Sprint 1 8 semanas | Inicio del Sprint 1: levantar requerimientos y definir objetivo general | Felipe / Franco | 2026-08-10 | 2026-08-10 | bar: 2026-08-10
2 |  | Definir problema, alcance, usuarios, stakeholders y criterios de aceptación | Felipe / Franco | 2026-08-10 | 2026-08-12 | bar: 2026-08-10 to 2026-08-12
3 |  | Organizar Product Backlog, riesgos, Definition of Done y acuerdos de trabajo | Todo el equipo | 2026-08-11 | 2026-08-13 | bar: 2026-08-11 to 2026-08-13
4 |  | Reunión semanal: validar requerimientos, bloqueos y prioridades | Todo el equipo | 2026-08-13 | 2026-08-13 | bar: 2026-08-13
5 |  | Consolidar levantamiento y planificación inicial del ecommerce | Todo el equipo | 2026-08-14 | 2026-08-14 | bar: 2026-08-14
6 |  | Definir arquitectura, módulos, dependencias y estándares técnicos | Felipe / Alonso / Vicente | 2026-08-17 | 2026-08-19 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-19
7 |  | Configurar Django, MySQL, rutas, plantillas y entorno compartido | Alonso / Vicente | 2026-08-17 | 2026-08-20 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-20
8 |  | Diseñar modelo de datos base y estructura frontend/backend | Alonso / Vicente | 2026-08-18 | 2026-08-20 | bar: 2026-08-18 to 2026-08-20
9 |  | Reunión semanal: revisar arquitectura, ambiente y dependencias | Todo el equipo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | bar: 2026-08-20
10 |  | Validar configuración, migraciones y ejecución local | Franco / Todo el equipo | 2026-08-21 | 2026-08-21 | bar: 2026-08-21
11 |  | Definir historias y permisos para registro, login y administración de cuentas | Felipe / Alonso / Franco | 2026-08-24 | 2026-08-25 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-25
12 |  | Construir registro, inicio/cierre de sesión y recuperación de contraseña | Alonso / Vicente | 2026-08-24 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-27
13 |  | Implementar perfiles, roles, activación y administración de usuarios | Alonso / Vicente | 2026-08-25 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-25 to 2026-08-27
14 |  | Reunión semanal: revisar autenticación, permisos y bloqueos | Todo el equipo | 2026-08-27 | 2026-08-27 | bar: 2026-08-27
15 |  | Probar flujos de acceso y documentar resultados | Franco / Todo el equipo | 2026-08-28 | 2026-08-28 | bar: 2026-08-28
16 |  | Definir entidades, reglas y validaciones del CRUD de productos | Felipe / Alonso / Franco | 2026-08-31 | 2026-09-01 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-01
17 |  | Construir CRUD de productos, categorías, precios, imágenes y estados | Alonso / Vicente | 2026-08-31 | 2026-09-03 | bar: 2026-08-31 to 2026-09-03
18 |  | Implementar catálogo, detalle, búsqueda, filtros y ofertas | Alonso / Vicente | 2026-09-01 | 2026-09-03 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-03
19 |  | Reunión semanal: revisar CRUD, catálogo y consistencia de datos | Todo el equipo | 2026-09-03 | 2026-09-03 | bar: 2026-09-03
20 |  | Ejecutar pruebas funcionales del catálogo y administración | Franco / Todo el equipo | 2026-09-04 | 2026-09-04 | bar: 2026-09-04
21 |  | Planificar experiencia de compra y navegación del ecommerce | Felipe / Vicente | 2026-09-07 | 2026-09-08 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-08
22 |  | Desarrollar frontend de inicio, catálogo, formularios y panel administrativo | Vicente / Felipe | 2026-09-07 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-07 to 2026-09-10
23 |  | Integrar vistas, templates, validaciones y respuestas del backend | Alonso / Vicente | 2026-09-08 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-10
24 |  | Reunión semanal: revisar avance visual e integración frontend/backend | Todo el equipo | 2026-09-10 | 2026-09-10 | bar: 2026-09-10
25 |  | Corregir usabilidad, navegación y consistencia visual | Vicente / Franco | 2026-09-11 | 2026-09-11 | bar: 2026-09-11
26 |  | Definir recorrido del carrito, cantidades, subtotales y venta | Felipe / Alonso / Vicente | 2026-09-14 | 2026-09-15 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-15
27 |  | Construir carrito, sesiones, actualización de cantidades y validaciones | Alonso / Vicente | 2026-09-14 | 2026-09-17 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-17
28 |  | Implementar venta, detalle, boleta e historial de compras | Alonso / Vicente | 2026-09-15 | 2026-09-17 | bar: 2026-09-15 to 2026-09-17
29 |  | Reunión semanal: revisar flujo de compra y riesgos antes del feriado | Todo el equipo | 2026-09-17 | 2026-09-17 | bar: 2026-09-17
30 |  | Validar carrito y venta; registrar evidencias de la semana | Franco / Todo el equipo | 2026-09-16 | 2026-09-17 | bar: 2026-09-16 to 2026-09-17
31 |  | Definir flujo de Webpay Plus, seguridad y escenarios de respuesta | Felipe / Alonso / Franco | 2026-09-21 | 2026-09-22 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-22
32 |  | Configurar Transbank Webpay Plus en ambiente de integración | Alonso / Franco | 2026-09-21 | 2026-09-23 | bar: 2026-09-21 to 2026-09-23
33 |  | Integrar inicio, retorno, confirmación, rechazo y actualización de venta | Alonso / Franco | 2026-09-22 | 2026-09-24 | bar: 2026-09-22 to 2026-09-24
34 |  | Reunión semanal: revisar integración de pago y manejo de errores | Todo el equipo | 2026-09-24 | 2026-09-24 | bar: 2026-09-24
35 |  | Ejecutar pruebas de pago aprobado, rechazado, cancelado e inválido | Franco / Todo el equipo | 2026-09-25 | 2026-09-25 | bar: 2026-09-25
36 |  | Integrar cuentas, catálogo, carrito, ventas, administración y Webpay Plus | Todo el equipo | 2026-09-28 | 2026-09-30 | bar: 2026-09-28 to 2026-09-30
37 |  | Revisar recorridos completos y resolver incidencias del ecommerce base | Alonso / Vicente / Franco | 2026-09-28 | 2026-10-01 | bar: 2026-09-28 to 2026-10-01
38 |  | Actualizar documentación y evidencias del incremento del Sprint 1 | Felipe / Todo el equipo | 2026-09-29 | 2026-10-01 | bar: 2026-09-29 to 2026-10-01
39 |  | Reunión semanal y Sprint Review: demostrar ecommerce base | Todo el equipo | 2026-10-01 | 2026-10-01 | bar: 2026-10-01
40 |  | Retrospectiva del Sprint 1 y preparación del Sprint 2 | Todo el equipo | 2026-10-02 | 2026-10-02 | bar: 2026-10-02
41 | Sprint 2 6 semanas | Inicio del Sprint 2: definir objetivo, historias y dependencias | Felipe / Franco | 2026-10-05 | 2026-10-05 | bar: 2026-10-05
42 |  | Definir reglas de stock, lotes, movimientos y alertas | Felipe / Alonso / Franco | 2026-10-05 | 2026-10-07 | bar: 2026-10-05 to 2026-10-07
43 |  | Construir stock, Kardex, proveedores, reposición y trazabilidad | Alonso / Franco | 2026-10-06 | 2026-10-08 | bar: 2026-10-06 to 2026-10-08
44 |  | Reunión semanal: revisar inventario, bloqueos y consistencia | Todo el equipo | 2026-10-08 | 2026-10-08 | bar: 2026-10-08
45 |  | Probar movimientos, ajustes, recepción y actualización de existencias | Franco / Todo el equipo | 2026-10-09 | 2026-10-09 | bar: 2026-10-09
46 |  | Definir casos de uso, límites y seguridad del asistente de IA | Felipe / Alonso / Vicente | 2026-10-13 | 2026-10-13 | bar: 2026-10-13
47 |  | Configurar Gemini y servicios backend del asistente SFI | Alonso / Vicente | 2026-10-13 | 2026-10-15 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-15
48 |  | Integrar chat, catálogo real, manejo de contexto y errores | Alonso / Vicente | 2026-10-13 | 2026-10-15 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-15
49 |  | Reunión semanal: revisar respuestas, límites y riesgos de IA | Todo el equipo | 2026-10-15 | 2026-10-15 | bar: 2026-10-15
50 |  | Probar consultas base y registrar resultados del asistente | Franco / Todo el equipo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | bar: 2026-10-16
51 |  | Definir reglas para sugerencias de compra y proyectos | Felipe / Alonso / Vicente | 2026-10-19 | 2026-10-20 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-20
52 |  | Integrar planificación de proyectos y recomendación de materiales | Alonso / Vicente | 2026-10-19 | 2026-10-22 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-22
53 |  | Implementar calculadora, análisis visual y envío de sugerencias al carrito | Alonso / Vicente | 2026-10-20 | 2026-10-22 | bar: 2026-10-20 to 2026-10-22
54 |  | Reunión semanal: revisar cálculos, catálogo y recomendaciones | Todo el equipo | 2026-10-22 | 2026-10-22 | bar: 2026-10-22
55 |  | Validar que productos, precios y stock provengan del catálogo real | Franco / Todo el equipo | 2026-10-23 | 2026-10-23 | bar: 2026-10-23
56 |  | Definir postulación, perfil, especialidades y visibilidad de maestros | Felipe / Alonso / Vicente | 2026-10-26 | 2026-10-27 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-27
57 |  | Construir perfiles, documentos, licencias, ubicación y portafolio | Alonso / Vicente | 2026-10-26 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-29
58 |  | Implementar revisión administrativa, aprobación, apelación y publicación | Alonso / Franco | 2026-10-27 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-27 to 2026-10-29
59 |  | Reunión semanal: revisar permisos y límites del módulo de maestros | Todo el equipo | 2026-10-29 | 2026-10-29 | bar: 2026-10-29
60 |  | Probar postulación, revisión y visualización pública de maestros | Franco / Todo el equipo | 2026-10-30 | 2026-10-30 | bar: 2026-10-30
61 |  | Definir estados y reglas para retiros, despachos y seguimiento | Felipe / Alonso / Franco | 2026-11-02 | 2026-11-03 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-03
62 |  | Construir gestión administrativa de retiros y despachos | Alonso / Vicente | 2026-11-02 | 2026-11-05 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-05
63 |  | Integrar estados de entrega con ventas, historial y notificaciones | Alonso / Vicente | 2026-11-03 | 2026-11-05 | bar: 2026-11-03 to 2026-11-05
64 |  | Reunión semanal: revisar flujo logístico digital y excepciones | Todo el equipo | 2026-11-05 | 2026-11-05 | bar: 2026-11-05
65 |  | Probar confirmaciones, permisos y consistencia de estados | Franco / Todo el equipo | 2026-11-06 | 2026-11-06 | bar: 2026-11-06
66 |  | Integrar IA, stock, maestros, sugerencias y despachos | Todo el equipo | 2026-11-09 | 2026-11-11 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-11
67 |  | Aplicar mejoras funcionales, visuales y de rendimiento priorizadas | Alonso / Vicente / Franco | 2026-11-09 | 2026-11-12 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-12
68 |  | Actualizar documentación y evidencias del incremento del Sprint 2 | Felipe / Todo el equipo | 2026-11-10 | 2026-11-12 | bar: 2026-11-10 to 2026-11-12
69 |  | Reunión semanal y Sprint Review: demostrar módulos avanzados | Todo el equipo | 2026-11-12 | 2026-11-12 | bar: 2026-11-12
70 |  | Retrospectiva del Sprint 2 y preparación del QA final | Todo el equipo | 2026-11-13 | 2026-11-13 | bar: 2026-11-13
71 | Sprint 3 4 semanas | Inicio del Sprint 3: definir alcance, prioridades y criterios del QA final | Felipe / Franco | 2026-11-16 | 2026-11-16 | bar: 2026-11-16
72 |  | Preparar matriz de pruebas y recorridos críticos por módulo | Franco / Todo el equipo | 2026-11-16 | 2026-11-18 | bar: 2026-11-16 to 2026-11-18
73 |  | Ejecutar pruebas funcionales manuales de punta a punta | Franco / Todo el equipo | 2026-11-17 | 2026-11-19 | bar: 2026-11-17 to 2026-11-19
74 |  | Reunión semanal: revisar defectos, severidad y responsables | Todo el equipo | 2026-11-19 | 2026-11-19 | bar: 2026-11-19
75 |  | Registrar hallazgos y priorizar correcciones bloqueantes | Franco / Felipe | 2026-11-20 | 2026-11-20 | bar: 2026-11-20
76 |  | Revisar cobertura y preparar ejecución automatizada por módulo | Franco / Alonso | 2026-11-23 | 2026-11-24 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-24
77 |  | Ejecutar Pytest sobre usuarios, productos, carrito, IA y maestros | Franco / Alonso | 2026-11-23 | 2026-11-26 | bar: 2026-11-23 to 2026-11-26
78 |  | Validar permisos, seguridad funcional, errores e integraciones | Franco / Todo el equipo | 2026-11-24 | 2026-11-26 | bar: 2026-11-24 to 2026-11-26
79 |  | Reunión semanal: revisar resultados automáticos y correcciones | Todo el equipo | 2026-11-26 | 2026-11-26 | bar: 2026-11-26
80 |  | Corregir defectos críticos y repetir pruebas afectadas | Alonso / Vicente / Franco | 2026-11-27 | 2026-11-27 | bar: 2026-11-27
81 |  | Definir escenarios, usuarios virtuales y criterios de rendimiento | Franco / Alonso | 2026-11-30 | 2026-12-01 | bar: 2026-11-30 to 2026-12-01
82 |  | Ejecutar pruebas JMeter y recopilar KPIs de rendimiento | Franco | 2026-11-30 | 2026-12-03 | bar: 2026-11-30 to 2026-12-03
83 |  | Corregir incidencias y optimizar recorridos prioritarios | Alonso / Vicente | 2026-12-01 | 2026-12-03 | bar: 2026-12-01 to 2026-12-03
84 |  | Reunión semanal: revisar KPIs, defectos y estado de cierre | Todo el equipo | 2026-12-03 | 2026-12-03 | bar: 2026-12-03
85 |  | Ejecutar regresión final y consolidar evidencias QA | Franco / Todo el equipo | 2026-12-04 | 2026-12-04 | bar: 2026-12-04
86 |  | Consolidar documentación técnica, funcional y de usuario | Felipe / Todo el equipo | 2026-12-07 | 2026-12-09 | bar: 2026-12-07; 2026-12-09
87 |  | Preparar evidencias, presentación y material de entrega | Todo el equipo | 2026-12-09 | 2026-12-10 | bar: 2026-12-09 to 2026-12-10
88 |  | Verificar versión final, respaldo y criterios de aceptación | Franco / Todo el equipo | 2026-12-09 | 2026-12-10 | bar: 2026-12-09 to 2026-12-10
89 |  | Reunión semanal: confirmar pendientes y autorización de entrega | Todo el equipo | 2026-12-10 | 2026-12-10 | bar: 2026-12-10
90 |  | Sprint Review, retrospectiva final y entrega del proyecto | Todo el equipo | 2026-12-11 | 2026-12-11 | bar: 2026-12-11
LEYENDA | ■ Actividad programada |  | ■ Reunión semanal del equipo (jueves) |  |  | 2026-08-10: Las barras se calculan desde Inicio/Fin y omiten automáticamente los feriados hábiles indicados en la hoja ‘Equipo y feriados’.

## Equipo y feriados
EQUIPO SCRUM DEL PROYECTO Y FERIADOS CONSIDERADOS
Integrante | Rol Scrum | Responsabilidades principales
Felipe Chávez | Product Owner y jefe de proyecto | Prioriza el Product Backlog, define valor, coordina y acepta resultados.
Franco Miranda | Scrum Master y QA | Facilita Scrum, gestiona impedimentos y coordina calidad y pruebas.
Vicente Palma | Developer y diseñador | Desarrolla frontend, UI/UX y experiencia de compra.
Alonso Urrutia | Developer | Desarrolla backend, IA, servicios, infraestructura e integraciones.
Fecha | Día | Feriado | Afecta lunes-viernes | Tratamiento en la carta Gantt
2026-08-15 | sábado | Asunción de la Virgen | No | Informativo: cae en fin de semana
2026-09-18 | viernes | Independencia Nacional | Sí | Columna roja y sin actividad
2026-09-19 | sábado | Día de las Glorias del Ejército | No | Informativo: cae en fin de semana
2026-10-12 | lunes | Encuentro de Dos Mundos | Sí | Columna roja y sin actividad
2026-10-31 | sábado | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | No | Informativo: cae en fin de semana
2026-11-01 | domingo | Día de Todos los Santos | No | Informativo: cae en fin de semana
2026-12-08 | martes | Inmaculada Concepción | Sí | Columna roja y sin actividad
Fuente oficial: https://www.gob.cl/noticias/feriados-2026-revisa-cuantos-habra-y-cuales-son-irrenunciables/